排产系统建设计划

Production Scheduling Build Plan

MFG8APS — CCAPS22 生物制药 APS 系统

内部技术文档 · 不对外公开

2026 年 6 月 26 日

# 目 录

# 1  项目现状快照

MFG8APS（CCAPS22）是一套生物制药 APS 系统。「排产」（生产排程， Production Scheduling）是当前在建的核心新模块，与现有「排班」（人员求解， solver_v4/v5）完全独立。排产是排班的上游：排产输出写入 batch_operation_plans，再由 DataAssemblerV4 喟给排班求解器。

当前整套排产走到 「约 10%」。已建只有 CIP 资源主数据底座（5 张表 + 录入界面）和一个复现 WBP2486『Day5=16 尖峰』的峰値统计工具（timetable.py 140 行）。STN 时序传播、优先级落点、双闸派发、喂排班——核心引擎一行代码都没有。

## 1.1  里程碑进度表（20 项：已建 0 / 部分 5 / 未动 14）

| 阶段 | 里程碑 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型层 | 声明式操作 schema / 模板双视图 / 四钉子生成规则 | 未动 | 零代码 |
| 模型层 | 设备状态机 + DHT/CHT 过期钟 | 部分 | 只存了常数字段，无状态机/过期逻辑 |
| 批次层 | 批次实例化 + Day0 锁点 / 世界状态快照 | 未动 | 零代码 |
| 装配层 | push/pull/link 派生引擎 / 迭代收敛 / 主链是墙 | 未动 | 零代码 |
| 调度层 | 闸 1 物料需求单 + 戄批 campaign | 未动 | 连戄批表都没有 |
| 调度层 | STN 时序引擎（钉子+弹簧→时间窗）——核心硬骨头 | 未动 | 地基，后续所有层依赖 |
| 调度层 | 资源 time-table 扫描 | 部分 | 只有尖峰统计，无传播/收窗/回写 |
| 调度层 | CIP 路由 + 优先级裁决 | 部分 | 有拓扑，无路由/优先级/主备站 |
| 调度层 | 优先级落点 + bounded-swap 修复 | 未动 | 零代码 |
| 调度层 | 闸 2 任务派发 | 未动 | 零代码 |
| 下游 | 喂排班（写回 operation_demands） + plan/actual 回填 | 未动 | 零代码，排产存在的下游意义 |

⚠ 待命名的细节①：20260626_reconcile_ps_cip_columns.sql 尚未 commit。它是幂等补列迁移，不进版本库其他环境会缺列。

⚠ 待命名的细节②：prod_scheduler README 宣称“并发>容量当冲突/报增援”，但 analyze() 实际从不拿 capacity 比峰値、也不产 conflicts 字段。当前只会数峰値。

# 2  设计架构

## 2.1  核心不变量（5 条）

| # | 不变量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主链是墙 | 派生只填缝，永不反推主链钉子；塞不下 = 报增援 |
| 2 | Day0 不滑 | 批次锁点绝对固定；消解只换资源/挪窗/报增援 |
| 3 | 纯传播 v1，无求解器 | STN 增量 Bellman-Ford + time-table 扫描线；传播比求解器更可解释（因果链 GMP 友好） |
| 4 | 双闸人审 | 闸 1 = 物料需求单（人审确认冻结）；闸 2 = 任务派发（人审后喂排班）；与 GMP 物料放行同构 |
| 5 | 独立新服务 | prod_scheduler（Flask，:5007），独立 DataAssembler，不碰 solver_v4/v5 |

## 2.2  三层架构

### ① 模板层（domain，声明式，无时间无实例）

人只编主工艺链。运行时引擎自动派生辅助操作（CIP/SIP/配液/房间放行）。

- 主工艺链 backbone：钉子序列（人工编排），USP → DSP 工艺步，本质是 STN 骨干网

- 操作 Schema：每个操作声明 demands（前置需求）+ effects（后置产出），声明式对称，effects 本身即索引

- 设备状态机：多属性向量（clean/dirty/sterile），带 DHT/CHT 过期钟，统一映射为 max-lag 数学

- 生成规则 4 钉子：push_calendar（日历/计次重复）、pull（目标回归派生）、link（USP→DSP 接力）、push_count（计次循环）

### ② 批次/调度层（排程引擎，纯传播）

流水线：装配/派生 → 闸 1 → STN 时序 ↔（双向迭代）↔ 资源落点 → 消解 → 闸 2。

- 装配/派生（pre-solve）：目标回归自动派生辅助操作；固定点迭代收敛 + 成环检测（SCC）+ 预算 K；戄批 campaign 提案

- ★ 闸 1：物料需求单（配什么/多少/怎么戄批 → 人审 → 确认冻结；乐观锁版本校验）

- STN 时序传播：钉子+弹簧 → [最早, 最晚] 可行窗口；冲突 = 负权回路；时序解耦（Hunsberger 2002）

- 资源落点：time-table 扫描线；确定性窗内落点（LST 最紧优先）；CIP 主站/配液罐/房间

- 消解：①配液 CIP 窗内调 → ②换台+有限回溯 → ③末招：主工艺 CIP 在 DHT/CHT 窗内微调 → ④报增援（Day0 永不滑；CIP 优先级：主工艺 > 配液）

- ★ 闸 2：任务派发（排定工序 → 人审 → 派发喂排班；输出冲突/增援报告）

### ③ 下游（排班联动）

- 写回 batch_operation_plans（含资质 + gowning 前置 planned_start）→ DataAssemblerV4 → solver_v4/v5

- 执行回填（plan/actual）：人工回填实际时间，变更 → stale → 增量重传播

## 2.3  服务部署

| 服务 | 端口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Frontend（CRA + React 18 + wxb-ui） | 3000 | 排产 mock 界面已建（在「UI 组件库」分组）；真实接通的只有 CIP 拓扑页 |
| Backend API（Express + TS） | 3001 | /api/prod 已挂，4 表 CRUD + 批量导入；其余排产接口待建 |
| prod_scheduler（Flask，纯传播引擎） | 5007 | 已建骨架 + timetable.py 峰値统计 140 行；核心引擎未建 |
| solver_v4（排班，成熟） | 5005 | 现有，不动 |
| solver_v5（排班，在建） | 5006 | 在建，不动 |

# 3  数据架构

25 张表、6 个域。所有 ps_* 表族独立于通用 resources 表之外，通过可空 resource_id 软链不污染排班侧。

## 3.1  资源主数据（5 张，已建 ✓）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_cip_station | id, facility_code, code, name, org_unit_id, capacity TINYINT DEFAULT 1, resource_id | CIP 站，容量 1，软链 organization_units |
| ps_room | id, facility_code, code, name, org_unit_id, cleanroom_class ENUM(A/B/C/D/CNC) | 物理房间，洁净级别 |
| ps_cip_equipment | id, cleaning_mode ENUM(cip/single-use/cop), cip_station_id, cip_duration_minutes, sip_duration_minutes, dht_hours, cht_hours, room_id, org_unit_id, parent_equipment_id↑自引用, resource_id | 设备/罐，自引用成树（pou 挂母 skid） |
| ps_pipeline | id, from_equipment_id, to_equipment_id, cip_station_id, cip_duration_minutes, dht_hours, cht_hours | 管线，连接两台设备并属 CIP 站 |
| ps_shelf_life | id, material, category, shelf_life_hours, basis ENUM(after_produced/after_prepared/after_clean) | 物料/设备效期常数，批次层建 STN max-lag 的数据来源 |

⚠ 20260626_reconcile_ps_cip_columns.sql 尚未 commit。这份迁移是幂等补列，不进版本库其他环境在事务层引用新列时会报 Unknown column。

## 3.2  待建 —— 模板层（6 张）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_process_template | id, code, name, product_code, version, status ENUM(draft/active) | 模板本身，不含时间 |
| ps_operation_def | id, template_id, code, name, kind ENUM(PRIMARY/DERIVABLE), duration_planned_min, contingent_min, contingent_max, interruptible, cycles, is_nail | 操作定义，冲刺/弹簧标记 |
| ps_operation_demand | id, operation_def_id, demand_type, target_predicate JSON, qty_mode ENUM(fixed/batch), qty_value, suite_role, reuse_strategy | 前置需求，消费方拥有 |
| ps_operation_effect | id, operation_def_id, effect_type, material_type_id, equip_attr, to_value, shelf_life_formula, clock_type ENUM(CHT/DHT) | 后置产出，effects 即索引 |
| ps_temporal_constraint | id, template_id, from_op_id, to_op_id, min_lag_min, max_lag_min, granularity, repeat_type, is_soft | STN 边（钉子+弹簧） |
| ps_generation_rule | id, template_id, hook_type ENUM(push_calendar/push_count/pull/link), trigger_op_id, target_op_id, period_hours, cycles_n, scope | 4 类钉子生成规则 |

## 3.3  待建 —— 设备状态机（4 张）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_equipment_class | id, code, name, class_type ENUM(SUS/SS/room/resin) | 设备类型（反应器/配液罐 skid/房间/树脂柱） |
| ps_equip_attribute | id, class_id, attr_name, attr_type ENUM(discrete/counter/calendar), value_set JSON | 设备类型的属性维度（洁净/灵菌/袋…） |
| ps_state_transition | id, attribute_id, from_value, to_value, via_op_def_id, prerequisite JSON, dht_hours, cht_hours | 状态转移边，带 DHT/CHT |
| ps_equipment_instance | id, class_id, cip_equip_id, suite_id, facility_code, resource_id | 真实设备实例，软链回 CIP 表 |

## 3.4  待建 —— 物料令牌（2 张）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_material_type | id, code, name, category, default_shelf_life_hours, basis | 物料类型主表 |
| ps_material_lot | id, type_id, produced_by_op, parent_lot_id↑分装子令牌, qty, unit, plan_produced_at, plan_expires_at, actual_produced_at, actual_expires_at, state, occupied_by_instance_id | 物料令牌，跞留在设备实例 |

## 3.5  待建 —— 批次/调度层（5 张）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_batch_schedule | id, batch_plan_id→production_batch_plans, version, day0 DATETIME, status ENUM(DRAFT/PROPAGATING/MATERIAL_REVIEW/TASK_REVIEW/DISPATCHED), stale | 排程单次版本 |
| ps_scheduled_operation | id, schedule_id, operation_def_id, equipment_instance_id, earliest_start, latest_start, planned_start, planned_end, actual_start, actual_end, slack_minutes, is_nail, stale, is_derivable | 每道操作的时间窗口 + 实际属性 |
| ps_stn_edge | id, schedule_id, from_op_id, to_op_id, min_lag_min, max_lag_min, edge_type ENUM(temporal/shelf_life/dht/cht/gowning), is_contingent | STN 图边，冲突 = 负权回路 |
| ps_resource_slot | id, schedule_id, op_id, resource_type ENUM(cip_station/room/equip_instance), resource_id, start_at, end_at, priority | 资源占用时隙表 |
| ps_world_state_segment | id, equip_instance_id, attribute_id, value, segment_type ENUM(plan/override), valid_from, valid_until, source_op_id | 世界状态时间线，覆盖优先 |

## 3.6  待建 —— 双闸（4 张）

| 表名 | 主要列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ps_material_requisition | id, schedule_id, status ENUM(DRAFT/PENDING/CONFIRMED/STALE), version, confirmed_at, confirmed_by | 闸 1 物料需求单主表 |
| ps_material_req_item | id, requisition_id, material_type_id, qty, unit, shelf_window_start, shelf_window_end, campaign_id | 需求单明细 |
| ps_campaign | id, requisition_id, material_type_id, total_qty, batch_count, serves_schedule_ids JSON | 戄批 campaign，大令牌分装服务多批 |
| ps_dispatch_record | id, schedule_id, status ENUM(PENDING/DISPATCHED/REVERTED), dispatched_at, dispatched_by, conflict_report JSON | 闸 2 任务派发记录 |

## 3.7  外部集成点（现有表）

organization_units：现有，排产部门/房间共用排班 team 层级。

resources：现有，通用设备主数据（排班 V4 用），ps_* 软链不污染。

production_batch_plans：现有，批次主表，ps_batch_schedule 的锁点来源。

batch_operation_plans：现有。「排产唯一输出目标」——排产引擎写回此表，DataAssemblerV4 读取后喟给排班求解器。

# 4  Vibecoding 时间线计划（14 周，7 阶段，21 冲刺）

每个阶段匹配一个可实测里程碑。将 STN 时序引擎放在第 3 阶段单独留两周，是因为它是所有后续层的地基，任何超期是整个排程路径的鉱魄。

| 阶段 | 冲刺 | 周次 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0-a | 第 1 周 | git add + commit 20260626_reconcile_ps_cip_columns.sql；干运行验证已建环境补列 | 内容 commit、reconcile 均干静 |
| 0 | S0-b | 第 1 周 | 修复 prod_scheduler README：明确标注 analyze() 只做峰値统计，capacity 存储未用于决策 | README 与代码描述一致 |
| 0 | S0-c | 第 1 周 | 起草 prod_scheduler 完整请求/响应契约（JSON schema）： operations[{id, start, end, duration_min, equipment_id}] stn_edges[{from, to, min_lag, max_lag, edge_type}] nails[], world_state → scheduled_ops[{earliest, latest, slack}], conflicts[], resource_slots[] | 契约 JSON schema 文件存入仓库；后续冲刺封冒此接口 |
| 1 | S1-a | 第 2-3 周 | DDL：ps_process_template + ps_operation_def + ps_operation_demand + ps_operation_effect + ps_temporal_constraint + ps_generation_rule（6 张） | WBP2486 模板 7/10 可录入，单测目标回归逻辑距就 |
| 1 | S1-b | 第 2-3 周 | DDL：ps_equipment_class + ps_equip_attribute + ps_state_transition + ps_equipment_instance（4 张）；从 ps_shelf_life 派生 DHT/CHT max-lag | 设备状态机单测通过 |
| 1 | S1-c | 第 2-3 周 | DDL：ps_material_type + ps_material_lot（2 张） | DDL 已应用，CRUD 可写入 |
| 1 | S1-d | 第 2-3 周 | 后端 CRUD API + 前端录入界面（wxb-ui WxbDataTable/WxbDrawer），复用 CIP 录入模式 | 4 张表可录入删改，WBP2486 schema 录入成功 |
| 2 | S2-a | 第 4-5 周 | DDL：ps_batch_schedule + ps_scheduled_operation（2 张）；批次实例化逻辑（从 production_batch_plans 拉 Day0） | 实例化单测通过；WBP2486 Day0 锁点正确 |
| 2 | S2-b | 第 4-5 周 | 装配/派生引擎 v0.1：push 展开 + pull 派生 + 迭代收敛（固定点 + 成环检测 SCC + 预算 K），输出固定操作集 | WBP2486 单批派生结果与 20_walkthrough 对照；主链 + CIP/SIP/配液/房间放行全自动冒出 |
| 2 | S2-c | 第 4-5 周 | 世界状态：ps_world_state_segment（1 张），plan/override 分层，覆盖优先 | 覆盖写入读取单测通过 |
| 3 | S3-a | 第 6-7 周 | DDL：ps_stn_edge（1 张）；实现增量 Bellman-Ford（SPFA）+ 差分距离表 | SPFA 单测：无权图/负权图/负权回路 3 种场景全过 |
| 3 | S3-b | 第 6-7 周 | STN 传播主循环：钉子锁定 + 弹簧传播 → [最早, 最晚] 窗口；负权回路 = 不可行（输出回路说明） | WBP2486 单批 STN 传播：所有操作输出可行窗口 |
| 3 | S3-c | 第 6-7 周 | 时序解耦（Hunsberger 2002 多项式）：派生节点双侧缓冲最大化，涌现安全余量 | 派生节点 slack_minutes 均 > 0；便笔波及範围 0 |
| 3 | S3-d | 第 6-7 周 | 效期/DHT/CHT 统一为 max-lag 边，自动检测超期不可行；gowning 前置时间注入 | 人工制造 DHT 超期得到负权回路；增量变更 <200ms |
| 4 | S4-a | 第 8-9 周 | DDL：ps_resource_slot（1 张）；time-table 扫描线（资源×时间轴）收窄 STN 窗口，与 STN 双向迭代 | time-table 收窄单测：容量满则窗口变无 |
| 4 | S4-b | 第 8-9 周 | 确定性窗内落点：LST 最紧优先；CIP 优先级（主工艺 > 配液）；按固定优先级增量插入（终止性保证） | 同一资源两个操作落点不重叠；CIP 优先级像列出 |
| 4 | S4-c | 第 8-9 周 | CIP 路由：设备→管线→主站；主站容量 = 1；主站满 → 报增援（不动备站） | Day5=16 尖峰：引擎正确报增援 |
| 4 | S4-d | 第 8-9 周 | bounded-swap 修复：有限回溯化解中密度误报增援 | 中密度場景误报增援率下降 |
| 5 | S5-a | 第 10-11 周 | 消解逻辑：换台 → 窗内重排 → 末招窗内微调 → 报增援；冲突节点 + 可执行建议输出 | 手工制造冲突得到正确增援建议；Day0 不滑 |
| 5 | S5-b | 第 10-11 周 | DDL：ps_material_requisition + ps_material_req_item + ps_campaign（3 张） | DDL 已应用，单测写入成功 |
| 5 | S5-c | 第 10-11 周 | 闸 1 后端：贪心戄批 campaign 提案；物料需求单生成；乐观锁版本校验（确认冻结） | 攻戄批提案正确；确认冻结后版本锁住 |
| 5 | S5-d | 第 10-11 周 | 前端闸 1 界面：物料需求单列表 + 审阅/修改抽屉（wxb-ui WxbDrawer + WxbDataTable） | WBP2486 单批从 Day0 到输出物料需求单全流程跽通 |
| 6 | S6-a | 第 12-13 周 | DDL：ps_dispatch_record（1 张）；闸 2 后端逻辑：排定工序 → 写回 batch_operation_plans（含 gowning 前置 planned_start） | 写回结果可被 DataAssemblerV4 当正读取 |
| 6 | S6-b | 第 12-13 周 | 喂排班接口：batch_operation_plans → DataAssemblerV4 → solver_v4/v5（端到端联调）；不改 V4 代码 | solver_v4 排班求解通过，无人名谁知接口变动 |
| 6 | S6-c | 第 12-13 周 | 前端闸 2 界面：任务派发列表 + 甘特预览（复用 WxbGanttChart D17）+ 冲突/增援报告 | WBP2486 单批完整端到端：Day0 输入 → 排产 → 排班求解通过 |
| 7 | S7-a | 第 14 周 | 多批争用：跨批 CIP/配液罐争用场景；透明确定性规则（LST + 此批优先权重） | 两批并跑，Day5 尖峰跨批争用正确处理 |
| 7 | S7-b | 第 14 周 | plan/actual 回填：操作后人工回填实际时间；stale 标记；增量重传播 | 实际回填触发 stale 重传播 + 提示重审 |
| 7 | S7-c | 第 14 周 | 滚动重排：近端冻结窗；stale 批次增量重传播 + 提示重审 | 冻结窗内不重排；冻结窗外 stale 正确标记 |

# 5  关键风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| STN 引擎复杂度超预期（核心硬骨头） | 阶段 3 卡断，后续层全所依赖 | S3 留两周；不可行时先降级为固定偏移盘章（现有存储过程）过渡 |
| 时序/资源双向迭代不收敛（placement thrashing） | 落点震荡无终止 | 固定 CIP 优先级增量插入（主工艺先）+ 迭代预算 K 兼底 + 震荡检测；超预算报增援不静默 |
| 中密度场景误报增援 | 计划师不信任引擎结果 | bounded-swap 有限回溯（S4-d）+ CIP 末招窗内微调（S5-a）两层余量 |
| 喂排班接口破门禁（不能动 V4） | solver_v4 回归悳巳，排珫全隔断 | 只写 batch_operation_plans（现有表），DataAssemblerV4 已有读取逻辑，不改 V4 代码 |
| 戄批 campaign 并发 write-skew | 多人同时戄批超量 | 乐观锁版本校验粒度落到账本（物料最小数量账）；闸 1 确认冻结原子操作 |

# 6  立即行动项（当前周）

## 6.1  必须今天处理

- git add + commit 20260626_reconcile_ps_cip_columns.sql。这份迁移不进版本库，其他环境在事务层引用新列时会报 Unknown column。

- 在 prod_scheduler/README.md 正显位置标注：当前 analyze() 只做峰値统计，capacity 字段目前仅存储未用于决策；对外口径统一为“峰値统计工具”。

## 6.2  契约起草（S0-c）

prod_scheduler 请求/响应契约 JSON schema 草案：

请求：

{ operations: [{id, start, end, duration_min, equipment_id}], stn_edges: [{from, to, min_lag, max_lag, edge_type}], nails: [op_id], world_state: {...} }

响应：

{ scheduled_ops: [{id, earliest, latest, slack_minutes}], conflicts: [{op_id, reason, circuit}], resource_slots: [{op_id, resource_type, resource_id, start_at, end_at}] }

此契约存入仓库后即为 S3–S6 所有冲刺的接口锁。后续任何对外口径修改需要就此文件起版本讨论。

—— 文档内容仅供项目团队内部参考 ——