## 摘要
下游排产表照片转 Excel
输出说明 | 基于 IMG_1324.HEIC 与 IMG_1325.HEIC 识别整理。照片为屏幕拍摄，存在透视、摩纹、遮挡，已用“置信度/备注”标记需复核项。
源图片 1 | /Users/zhengfengyi/Downloads/IMG_1324.HEIC
源图片 2 | /Users/zhengfengyi/Downloads/IMG_1325.HEIC
整理事件数 | 47
OCR 原始记录数 | 333
按日期汇总
日期 | Day | 整理事件数 | 高置信 | 中置信 | 低置信 | 涉及模块
9/17 | Day0 | 2 | 2 | 0 | 0 | AC, VIN
9/18 | Day1 (Harvest) | 5 | 3 | 2 | 0 | AC, VIN
9/19 | Day2 | 3 | 2 | 1 | 0 | AC, VIN
9/20 | Day3 | 10 | 8 | 2 | 0 | AC, VIN, CEX
9/21 | Day4 | 4 | 3 | 1 | 0 | CEX/UFDF1/AEX, UFDF1, AEX, CEX
9/22 | Day5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Room, AEX, HA
9/23 | Day6 | 4 | 3 | 1 | 0 | AC/CEX/AEX/HA, HA, UFDF2
9/24 | Day7 | 3 | 3 | 0 | 0 | Room, AEX/HA, WF1
9/25 | Day8 | 4 | 1 | 3 | 0 | AC, UFDF2, UFDF3/Bulk Fill
9/26 | Day9 | 4 | 1 | 3 | 0 | AC, UFDF2, UFDF3, CIP Station
9/27 | Day10 (Harvest) | 2 | 0 | 2 | 0 | AC, UFDF3
9/28 | Day11 | 1 | 0 | 0 | 1 | AC
9/29 | Day12 | 1 | 0 | 0 | 1 | AC
按模块汇总
模块 | 整理事件数 | CIP/SIP相关 | 房间/物料相关
AC | 18 | 4 | 2
AEX | 4 | 2 | 0
CEX | 5 | 2 | 2
CIP Station | 1 | 0 | 0
HA | 2 | 0 | 0
Room | 2 | 0 | 2
UFDF1 | 1 | 0 | 0
UFDF2 | 5 | 1 | 2
UFDF3 | 3 | 1 | 3
VIN | 5 | 2 | 0
WF1 | 1 | 1 | 0

## 事件明细_整理
日期 | Day | 模块 | 资源/范围 | 活动/任务 | 类型 | 置信度 | 来源 | 备注
9/17 | Day0 | AC | 房间活动 | 2-1 AC物料准备 | 物料/房间 | 高 | IMG_1324
9/17 | Day0 | VIN | 2 in AKTA / 1850 | 2-1 CIP | CIP | 高 | IMG_1324
9/18 | Day1 (Harvest) | AC | 房间活动 | 3-2 logbook检查 | 检查 | 高 | IMG_1324
9/18 | Day1 (Harvest) | AC | T1810/T1812/U1850 buffers | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/18 | Day1 (Harvest) | AC | AC buffers / transfer rows | 2-1 AC C1 | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/18 | Day1 (Harvest) | VIN | B06/B07/AKTA/Column/Transfer Line | 2-2 VIN C1 | 工艺 | 中 | IMG_1324
9/18 | Day1 (Harvest) | VIN | AKTA/Column/Transfer Line | 3-1 AC EQ / 2-1 AC C1/C2 | 工艺 | 中 | IMG_1324 | 单元格跨列，照片中局部重叠
9/19 | Day2 | AC | AC vessel/buffer rows | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/19 | Day2 | AC | AC vessel/buffer rows | 2-1 AC C4 | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/19 | Day2 | VIN | VIN rows | 3-2 VIN C2/C3 / 2-2 VIN C4 | 工艺 | 中 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | 房间活动 | AC后房间整理 | 物料/房间 | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | T1810 | 4-3 CIP | CIP | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | T1812 | VIN pool | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | U1850 Transfer In / Transfer Out | 4-2 CIP | CIP | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | U1850 POU buffers | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | AC | Single Use B23/B06/B07 | Discard / Keep | 处置 | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | VIN | Transfer Line | 4-3 CIP | CIP | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | CEX | 房间活动 | 3-2 CEX/UFDF1物料准备 | 物料/房间 | 中 | IMG_1324
9/20 | Day3 | CEX | CEX rows | 4-1 CEX | 工艺 | 高 | IMG_1324
9/20 | Day3 | CEX | Skid/Process | 3-2 CIP | CIP | 中 | IMG_1324
9/21 | Day4 | CEX/UFDF1/AEX | 房间活动 | 4-3 CEX/UFDF1使用后整理；4-4 AEX使用后整理；5-4房间清理 | 物料/房间 | 中 | IMG_1324/IMG_1325
9/21 | Day4 | UFDF1 | U1853 buffers / 30m2 UFDF | 4-2 UFDF1 EQ&UF / 1-1 UFDF1 | 工艺 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/21 | Day4 | AEX | AEX rows | 4-1 AEX C1 / 1-1 AEX C2 | 工艺 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/21 | Day4 | CEX | CEX rows | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/22 | Day5 | Room | 房间活动 | 4-4 房间清理&物料传递 | 物料/房间 | 中 | IMG_1324/IMG_1325
9/22 | Day5 | AEX | AEX rows | 4-2 CIP / 4-2 CIP&SIP / 4-3 CIP | CIP/SIP | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/22 | Day5 | AEX | AEX rows | Discard | 处置 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/22 | Day5 | HA | HA rows | 4-1 HA EQ / 1-1 HA | 工艺 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/23 | Day6 | AC/CEX/AEX/HA | 多区域 | 5-4 CIP / 5-4 SIP / 5-5 CIP&SIP | CIP/SIP | 中 | IMG_1324/IMG_1325
9/23 | Day6 | HA | HA rows | Discard / Keep | 处置 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/23 | Day6 | UFDF2 | 房间活动 | 4-4 房间放行&物料传递 | 物料/房间 | 高 | IMG_1325
9/23 | Day6 | UFDF2 | U1960 / Single Use / 15m2 UFDF | 4-1 UFDF2 EQ / 4-1 UFDF2 / 1-1 UFDF2后处理 | 工艺 | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/24 | Day7 | Room | 房间活动 | 4-2 房间放行 | 物料/房间 | 高 | IMG_1324
9/24 | Day7 | AEX/HA | AEX/HA rows | 4-2 SIP | SIP | 高 | IMG_1324/IMG_1325
9/24 | Day7 | WF1 | WF1 line | 4-3 SIP | SIP | 高 | IMG_1325
9/25 | Day8 | AC | 房间活动 | 4-3 AC物料检查 | 检查 | 中 | IMG_1324
9/25 | Day8 | UFDF2 | UFDF2 rows | 4-2/4-3 VF；4-2 UFDF2工艺后整理；4-2 CIP&SIP | 工艺/CIP | 中 | IMG_1325
9/25 | Day8 | UFDF2 | UFDF2 rows | 4-1 UFDF2 EQ / 4-1 UFDF2 / 1-1 UFDF2后处理 | 工艺 | 高 | IMG_1325
9/25 | Day8 | UFDF3/Bulk Fill | UFDF3 / Bulk Fill rows | 5-5 UFDF3物料准备；3-1/3-2 Bulk Fill | 物料/工艺 | 中 | IMG_1325
9/26 | Day9 | AC | 房间活动 | 3-2 logbook检查 | 检查 | 中 | IMG_1324
9/26 | Day9 | UFDF2 | 房间活动 | 3-2 房间清理 | 物料/房间 | 高 | IMG_1325
9/26 | Day9 | UFDF3 | UFDF3 rows | 4-2 Bulk Fill物料准备；4-2 UFD3 EQ；4-1 UFDF3；1-1 UFDF3后处理 | 物料/工艺 | 中 | IMG_1325
9/26 | Day9 | CIP Station | CIP Station | 4-2 确认加碱 | 确认 | 中 | IMG_1325
9/27 | Day10 (Harvest) | AC | AC rows | 3-1 AC前处理 / 2-1 AC C1 | 工艺 | 中 | IMG_1324
9/27 | Day10 (Harvest) | UFDF3 | 房间活动 / UFDF3 rows | 3-3 房间清理；3-2 产品入库；3-3 CIP | 物料/房间/CIP | 中 | IMG_1325
9/28 | Day11 | AC | 下游排产表 | 照片右侧仅局部可见，未做确定性整理 | 待复核 | 低 | IMG_1324/IMG_1325 | 建议回源工作簿补校
9/29 | Day12 | AC | 下游排产表 | 照片右侧仅局部可见，未做确定性整理 | 待复核 | 低 | IMG_1325 | 建议回源工作簿补校

## 资源清单
原表行号 | 模块 | 资源类型 | 资源/设备 | 编号/规格 | 备注
4 | Room | 房间活动 |  |  | 房间活动
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFD)
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04)
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03)
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02)
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02)
14 | AC | Buffer |  | B01
15 | AC | Buffer / Single Use |  | B23
16 | AC | Single Use |  | B06
17 | AC | Single Use |  | B07
18 | VIN | Skid/Process | 2 in AKTA | 1850(14000153)
19 | VIN | Column |  | 1.2m
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812
22 | Room | 房间活动 |  |  | 房间活动
23 | CEX | Vessel | 3000L | T1813
24 | CEX | Vessel | 4000L | T1814
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815
26 | CEX | Transfer In | U1851 | T1812 to U1851
27 | CEX | Transfer Out | U1851 | U1851 to T1814
28 | CEX | Buffer | U1851 POUA | BH1726(B10)
29 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1722(B08)
30 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1730(B11)
31 | CEX | Single Use |  | B09
32 | CEX | Single Use |  | B12
33 | CEX | Skid/Process | 2 in AKTA | 1851(14000154)
34 | CEX | Column |  | 1.0m
35 | CEX | Transfer In | U1853 | T1814 to U1853
36 | CEX | Transfer Out | U1853 | U1853 to T1813
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15)
38 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1721(B14)
39 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1724(B13)
40 | UFDF1 | Skid/Process | 30m2 UFDF | 1853(XXX)
41 | AEX | Transfer In | U1852 | T1813 to U1852
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13)
44 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16)
45 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1730(B11)
46 | AEX | Single Use |  | B05
47 | AEX | Skid/Process | 1.5 in AKTA | 1852(14000156)
48 | AEX | Column |  | 0.8m
49 | HA | Transfer In | U1852 | T1815 to U1852
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18)
51 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13)
52 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1721(B14)
53 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16)
54 | HA | Single Use |  | B17
55 | HA | Single Use |  | B15
56 | HA | Skid/Process | 1.5 in AKTA | 1852(14000156)
57 | HA | Column |  | 0.8m
58 | VF | Buffer | U1871 | BH1726(B18)
59 | VF | Buffer | U1871 | BH1733(1M NaOH)
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX)
62 | Room | 房间活动 |  |  | 房间活动
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH)
64 | UFDF2 | Single Use |  | B14
65 | UFDF2 | Single Use |  | B15
66 | UFDF2 | Single Use |  | B18
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual
69 | Room | 房间活动 |  |  | 房间活动
70 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B14
71 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B15
72 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B19
73 | Bulk Fill | Pump |  | 4400
74 | Bulk Fill | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual
75 | Bulk Fill | BSC
78 | CIP Station | Pre-Viral |  | CIP1890 / CIP1891
79 | CIP Station | Post-Viral |  | CIP1990
80 | CIP Station | Buffer |  | CIP1790 / CIP1791
82 | WF1 | WF1 Line |  | PT1810
83 | WF1 | WF1 Line |  | PT1811
84 | WF1 | WF1 Line |  | PT1812
85 | WF1 | WF1 Line |  | PT1813
86 | WF1 | WF1 Line |  | PT1814
87 | WF1 | WF1 Line |  | PT1815
88 | WF1 | WF1 Line |  | PT1910
90 | Human Resource | 班组 | A
91 | Human Resource | 班组 | B
92 | Human Resource | 班组 | C
93 | Human Resource | 班组 | D
94 | Human Resource | 班组 | E
95 | Human Resource | 班组 | F
96 | Human Resource | 班组 | G
97 | Human Resource | 班组 | H
98 | Human Resource | 工艺排班组数

## 矩阵视图_整理
模块/资源范围 | 9/17 Day0 | 9/18 Day1 (Harvest) | 9/19 Day2 | 9/20 Day3 | 9/21 Day4 | 9/22 Day5 | 9/23 Day6 | 9/24 Day7 | 9/25 Day8 | 9/26 Day9 | 9/27 Day10 (Harvest) | 9/28 Day11 | 9/29 Day12
AC ¦ 房间活动 | 2-1 AC物料准备 | 3-2 logbook检查 |  | AC后房间整理 |  |  |  |  | 4-3 AC物料检查 | 3-2 logbook检查
VIN ¦ 2 in AKTA / 1850 | 2-1 CIP
AC ¦ T1810/T1812/U1850 buffers |  | 3-1 AC 前处理
AC ¦ AC buffers / transfer rows |  | 2-1 AC C1
VIN ¦ B06/B07/AKTA/Column/Transfer Line |  | 2-2 VIN C1
VIN ¦ AKTA/Column/Transfer Line |  | 3-1 AC EQ / 2-1 AC C1/C2
AC ¦ AC vessel/buffer rows |  |  | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4
VIN ¦ VIN rows |  |  | 3-2 VIN C2/C3 / 2-2 VIN C4
AC ¦ T1810 |  |  |  | 4-3 CIP
AC ¦ T1812 |  |  |  | VIN pool
AC ¦ U1850 Transfer In / Transfer Out |  |  |  | 4-2 CIP
AC ¦ U1850 POU buffers |  |  |  | 4-4 CIP&SIP
AC ¦ Single Use B23/B06/B07 |  |  |  | Discard / Keep
VIN ¦ Transfer Line |  |  |  | 4-3 CIP
CEX ¦ 房间活动 |  |  |  | 3-2 CEX/UFDF1物料准备
CEX ¦ CEX rows |  |  |  | 4-1 CEX | 4-3 CIP&SIP
CEX ¦ Skid/Process |  |  |  | 3-2 CIP
CEX/UFDF1/AEX ¦ 房间活动 |  |  |  |  | 4-3 CEX/UFDF1使用后整理；4-4 AEX使用后整理；5-4房间清理
UFDF1 ¦ U1853 buffers / 30m2 UFDF |  |  |  |  | 4-2 UFDF1 EQ&UF / 1-1 UFDF1
AEX ¦ AEX rows |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 / 1-1 AEX C2 | 4-2 CIP / 4-2 CIP&SIP / 4-3 CIP Discard
Room ¦ 房间活动 | [5 empty] | 4-4 房间清理&物料传递 |  | 4-2 房间放行
HA ¦ HA rows | [5 empty] | 4-1 HA EQ / 1-1 HA | Discard / Keep
AC/CEX/AEX/HA ¦ 多区域 | [6 empty] | 5-4 CIP / 5-4 SIP / 5-5 CIP&SIP
UFDF2 ¦ 房间活动 | [6 empty] | 4-4 房间放行&物料传递 |  |  | 3-2 房间清理
UFDF2 ¦ U1960 / Single Use / 15m2 UFDF | [6 empty] | 4-1 UFDF2 EQ / 4-1 UFDF2 / 1-1 UFDF2后处理
AEX/HA ¦ AEX/HA rows | [7 empty] | 4-2 SIP
WF1 ¦ WF1 line | [7 empty] | 4-3 SIP
UFDF2 ¦ UFDF2 rows | [8 empty] | 4-2/4-3 VF；4-2 UFDF2工艺后整理；4-2 CIP&SIP 4-1 UFDF2 EQ / 4-1 UFDF2 / 1-1 UFDF2后处理
UFDF3/Bulk Fill ¦ UFDF3 / Bulk Fill rows | [8 empty] | 5-5 UFDF3物料准备；3-1/3-2 Bulk Fill
UFDF3 ¦ UFDF3 rows | [9 empty] | 4-2 Bulk Fill物料准备；4-2 UFD3 EQ；4-1 UFDF3；1-1 UFDF3后处理
CIP Station ¦ CIP Station | [9 empty] | 4-2 确认加碱
AC ¦ AC rows | [10 empty] | 3-1 AC前处理 / 2-1 AC C1
UFDF3 ¦ 房间活动 / UFDF3 rows | [10 empty] | 3-3 房间清理；3-2 产品入库；3-3 CIP
AC ¦ 下游排产表 | [11 empty] | 照片右侧仅局部可见，未做确定性整理 | 照片右侧仅局部可见，未做确定性整理

## OCR原始记录
来源图片 | x | y | 宽 | 高 | OCR置信度 | 估算原表行 | 估算日期 | OCR原文 | 规范化文本
IMG_1324.png | 3039 | 1121 | 75 | 42 | 0.3 | 2 | 9/22 | 921 | 921
IMG_1324.png | 1544 | 1146 | 91 | 33 | 0.3 | 2 | 9/18 | Day1 | Day1
IMG_1324.png | 5289 | 1146 | 75 | 42 | 0.5 | 2 | 9/28 | 927 | 927
IMG_1324.png | 5654 | 1154 | 50 | 42 | 0.3 | 2 | 9/28 | 92 | 92
IMG_1324.png | 2532 | 1162 | 83 | 34 | 0.3 | 3 | 9/21 | Dav3 | Day3
IMG_1324.png | 1511 | 1187 | 75 | 42 | 0.3 | 3 | 9/18 | Day¦ | Day¦
IMG_1324.png | 5206 | 1196 | 224 | 33 | 0.3 | 3 | 9/28 | Day10（Harvest） | Day10（Harvest）
IMG_1324.png | 556 | 1220 | 141 | 34 | 1 | 4 | 9/17 | 房间活动 | 房间活动
IMG_1324.png | 515 | 1262 | 91 | 33 | 0.3 | 5 | 9/17 | 3000L | 3000L
IMG_1324.png | 3454 | 1262 | 183 | 42 | 0.3 | 5 | 9/23 | 2 物料传递 | 2 物料传递
IMG_1324.png | 374 | 1279 | 100 | 42 | 0.3 | 5 | 9/17 | Vessel | Vessel
IMG_1324.png | 1436 | 1279 | 191 | 33 | 0.3 | 5 | 9/18 | 3-1 AC 前处理 | 3-1 AC 前处理
IMG_1324.png | 1669 | 1279 | 141 | 33 | 0.3 | 5 | 9/18 | 2-1ACC1 | 2-1ACC1
IMG_1324.png | 1910 | 1279 | 332 | 42 | 0.3 | 5 | 9/19 | 3-1 A0 C203 21ACC4 | 3-1 A0 C203 21ACC4
IMG_1324.png | 1436 | 1318 | 192 | 46 | 0.3 | 6 | 9/18 | 3-1AC前处理 | 3-1AC前处理
IMG_1324.png | 1660 | 1320 | 166 | 42 | 0.3 | 6 | 9/18 | 22VINC1 | 22VINC1
IMG_1324.png | 1910 | 1320 | 332 | 42 | 0.3 | 6 | 9/19 | 31 AC C2C321ACCA | 31 AC C2C321ACCA
IMG_1324.png | 5139 | 1320 | 324 | 42 | 0.3 | 6 | 9/27 | 3-1AC前处理21ACCI | 3-1AC前处理21ACCI
IMG_1324.png | 506 | 1344 | 108 | 34 | 0.3 | 7 | 9/17 | U1$50 | U1850
IMG_1324.png | 1428 | 1361 | 199 | 42 | 0.3 | 7 | 9/18 | 3-1 AC前处理 | 3-1 AC前处理
IMG_1324.png | 1669 | 1361 | 141 | 42 | 0.3 | 7 | 9/18 | 21 ACCI | 21 ACCI
IMG_1324.png | 340 | 1386 | 274 | 42 | 0.3 | 8 | 9/17 | Trnsfer Out C1850 | Trnsfer Out C1850
IMG_1324.png | 158 | 1395 | 33 | 66 | 0.3 | 8 | 9/17 | 8g | 8g
IMG_1324.png | 1436 | 1402 | 191 | 42 | 0.3 | 8 | 9/18 | 31AC前处理 | 31AC前处理
IMG_1324.png | 1660 | 1402 | 149 | 42 | 0.3 | 8 | 9/18 | 241ACCI | 241ACCI
IMG_1324.png | 1901 | 1403 | 340 | 42 | 0.3 | 8 | 9/19 | 3-1 AC C2/03 21ACC4 | 3-1 AC C2/03 21ACC4
IMG_1324.png | 5139 | 1402 | 324 | 51 | 0.3 | 8 | 9/27 | 3.-1AC前处理2-1ACCI | 3.-1AC前处理2-1ACCI
IMG_1324.png | 730 | 1435 | 200 | 45 | 0.3 | 9 | 9/17 | BH1720（WFD） | BH1720（WFD）
IMG_1324.png | 1660 | 1445 | 149 | 42 | 0.3 | 10 | 9/18 | 21ACCI | 21ACCI
IMG_1324.png | 531 | 1453 | 191 | 42 | 0.5 | 10 | 9/17 | U1850 POUA | U1850 POUA
IMG_1324.png | 1910 | 1453 | 332 | 42 | 0.3 | 10 | 9/19 | 3-1 AC C2C3 21ACC4 | 3-1 AC C2C3 21ACC4
IMG_1324.png | 5123 | 1453 | 340 | 33 | 0.3 | 10 | 9/27 | 3-1A0前处理2-1ACCL | 3-1A0前处理2-1ACCL
IMG_1324.png | 739 | 1478 | 183 | 42 | 0.3 | 10 | 9/17 | BH1731（B04） | BH1731（B04）
IMG_1324.png | 1428 | 1486 | 199 | 42 | 0.3 | 11 | 9/18 | 3-1 AC前处理 | 3-1 AC前处理
IMG_1324.png | 1660 | 1486 | 149 | 42 | 0.3 | 11 | 9/18 | 21ACCI | 21ACCI
IMG_1324.png | 1910 | 1486 | 332 | 50 | 0.3 | 11 | 9/19 | 3.1ACC2/C3 21AC CA | 3.1ACC2/C3 21AC CA
IMG_1324.png | 5123 | 1486 | 332 | 50 | 0.3 | 11 | 9/27 | 3.1 AC 前处理2-1AC CI | 3.1 AC 前处理2-1AC CI
IMG_1324.png | 1910 | 1536 | 332 | 42 | 0.3 | 12 | 9/19 | 3.1 AC C2/C3 21 ACC4 | 3.1 AC C2/C3 21 ACC4
IMG_1324.png | 5123 | 1536 | 340 | 42 | 0.3 | 12 | 9/27 | 31AC前处理2-1ACCL | 31AC前处理2-1ACCL
IMG_1324.png | 531 | 1569 | 183 | 25 | 0.3 | 13 | 9/17 | ULCD0POUB | ULCD0POUB
IMG_1324.png | 1660 | 1569 | 149 | 42 | 0.3 | 13 | 9/18 | 21ACCI | 21ACCI
IMG_1324.png | 5123 | 1569 | 332 | 50 | 0.3 | 13 | 9/27 | S-1AC前处理2-1AC CL | S-1AC前处理2-1AC CL
IMG_1324.png | 1910 | 1577 | 332 | 43 | 0.3 | 13 | 9/19 | 3.1 ACC2C3 21ACC4 | 3.1 ACC2C3 21ACC4
IMG_1324.png | 2283 | 1585 | 141 | 34 | 0.3 | 13 | 9/20 | 44CT&ST | 44CT&ST
IMG_1324.png | 1428 | 1619 | 199 | 33 | 0.3 | 14 | 9/18 | 3.1 AC 前处理 | 3.1 AC 前处理
IMG_1324.png | 1660 | 1619 | 158 | 42 | 0.3 | 14 | 9/18 | 21ACCL | 21ACCL
IMG_1324.png | 1910 | 1619 | 332 | 42 | 0.3 | 14 | 9/19 | 3-1 AC C203 2.1 AC CA | 3-1 AC C203 2.1 AC CA
IMG_1324.png | 5131 | 1619 | 324 | 42 | 0.3 | 14 | 9/27 | 3-1AC前处理2-1ACCI | 3-1AC前处理2-1ACCI
IMG_1324.png | 2283 | 1627 | 133 | 33 | 0.3 | 14 | 9/20 | 444 CD&ST | 444 CD&ST
IMG_1324.png | 1428 | 1660 | 199 | 34 | 0.3 | 15 | 9/18 | 31 AC前处理 | 31 AC前处理
IMG_1324.png | 5131 | 1660 | 324 | 42 | 0.3 | 15 | 9/27 | 3.1AC前处理2-1ACCI | 3.1AC前处理2-1ACCI
IMG_1324.png | 1436 | 1701 | 191 | 43 | 0.3 | 16 | 9/18 | S-L AC前处理 | S-L AC前处理
IMG_1324.png | 5131 | 1701 | 183 | 43 | 0.3 | 16 | 9/27 | 3.1 AC前处理 | 3.1 AC前处理
IMG_1324.png | 556 | 1710 | 141 | 42 | 0.5 | 16 | 9/17 | Single Use | Single Use
IMG_1324.png | 2092 | 1710 | 282 | 42 | 0.3 | 16 | 9/19 | 2.1AC 后处理Dicard | 2.1AC 后处理Dicard
IMG_1324.png | 1677 | 1743 | 149 | 42 | 0.3 | 17 | 9/18 | 22 VIN CL | 22 VIN CL
IMG_1324.png | 1901 | 1743 | 357 | 42 | 0.3 | 17 | 9/19 | ¦32. VIN C2CE2-2 VINCA | ¦32. VIN C2CE2-2 VINCA
IMG_1324.png | 5139 | 1743 | 166 | 42 | 0.3 | 17 | 9/27 | LLAC前处理 | LLAC前处理
IMG_1324.png | 2275 | 1752 | 91 | 42 | 0.3 | 17 | 9/20 | Discrd | Discrd
IMG_1324.png | 1669 | 1785 | 158 | 42 | 0.3 | 18 | 9/18 | 22VINCE | 22VINCE
IMG_1324.png | 1901 | 1785 | 349 | 42 | 0.3 | 18 | 9/19 | 3-2 VIN C2/C2 2-2 VINC4 | 3-2 VIN C2/C2 2-2 VINC4
IMG_1324.png | 5322 | 1785 | 149 | 42 | 0.3 | 18 | 9/28 | 2 VIN CL | 2 VIN CL
IMG_1324.png | 739 | 1818 | 216 | 43 | 0.5 | 19 | 9/17 | 1850（14000133） | 1850（14000133）
IMG_1324.png | 1436 | 1826 | 149 | 34 | 0.3 | 19 | 9/18 | 31 AC EO | 31 AC EO
IMG_1324.png | 1669 | 1826 | 191 | 42 | 0.3 | 19 | 9/18 | 2.1AC CI/C2 | 2.1AC CI/C2
IMG_1324.png | 349 | 1835 | 282 | 58 | 0.3 | 19 | 9/17 | SkdProcs Coloma | SkdProcs Coloma
IMG_1324.png | 739 | 1860 | 83 | 42 | 0.3 | 20 | 9/17 | 1.2m | 1.2m
IMG_1324.png | 1428 | 1868 | 158 | 42 | 0.5 | 20 | 9/18 | 3-1ACEQ | 3-1ACEQ
IMG_1324.png | 1644 | 1868 | 606 | 50 | 0.3 | 20 | 9/18 | 21AC CIC2 3.1AC CZ/C3 21ACCA | 21AC CIC2 3.1AC CZ/C3 21ACCA
IMG_1324.png | 5131 | 1868 | 349 | 42 | 0.3 | 20 | 9/27 | 3-1ACEQ21ACC1/C2 | 3-1ACEQ21ACC1/C2
IMG_1324.png | 739 | 1901 | 216 | 42 | 0.5 | 21 | 9/17 | T1810 to T1812 | T1810 to T1812
IMG_1324.png | 5139 | 1910 | 166 | 33 | 0.3 | 21 | 9/27 | -1ACEO | -1ACEO
IMG_1324.png | 5297 | 1910 | 191 | 33 | 0.3 | 21 | 9/28 | 2.1AcClc2 | 2.1AcClc2
IMG_1324.png | 1901 | 1918 | 349 | 42 | 0.3 | 21 | 9/19 | 3.-2 VINC2/C222 VIN CA | 3.-2 VINC2/C222 VIN CA
IMG_1324.png | 565 | 1951 | 133 | 42 | 1 | 22 | 9/17 | 房间活动 | 房间活动
IMG_1324.png | 5297 | 1951 | 166 | 43 | 0.3 | 22 | 9/28 | 22VINCL | 22VINCL
IMG_1324.png | 1436 | 1968 | 332 | 42 | 0.3 | 22 | 9/18 | 3.2 CEX/UFDFL物料准备 | 3.2 CEX/UFDF1物料准备
IMG_1324.png | 2291 | 1976 | 224 | 42 | 0.3 | 22 | 9/20 | 43 AEX物料准备 | 43 AEX物料准备
IMG_1324.png | 2856 | 1984 | 423 | 42 | 0.3 | 23 | 9/21 | 43 CEX/UFDF1使用后整理：E！ | 43 CEX/UFDF1使用后整理：E！
IMG_1324.png | 3304 | 1984 | 540 | 50 | 0.3 | 23 | 9/23 | 4AEX使用后整理，VF物米5-4房间清理 | 4AEX使用后整理，VF物米5-4房间清理
IMG_1324.png | 4010 | 1993 | 174 | 42 | 0.3 | 23 | 9/24 | +2房间放行 | +2房间放行
IMG_1324.png | 739 | 2000 | 91 | 34 | 0.5 | 23 | 9/17 | T1813 | T1813
IMG_1324.png | 523 | 2034 | 91 | 42 | 0.5 | 24 | 9/17 | 4000L | 4000L
IMG_1324.png | 739 | 2042 | 100 | 33 | 1 | 24 | 9/17 | T1814 | T1814
IMG_1324.png | 2283 | 2058 | 116 | 43 | 0.3 | 24 | 9/20 | 41 CEX | 41 CEX
IMG_1324.png | 739 | 2084 | 100 | 42 | 0.3 | 25 | 9/17 | T1815 | T1815
IMG_1324.png | 747 | 2125 | 216 | 42 | 0.3 | 26 | 9/17 | T1812to U1851 | T1812to U1851
IMG_1324.png | 2283 | 2142 | 116 | 42 | 0.3 | 27 | 9/20 | 41 CEX | 41 CEX
IMG_1324.png | 739 | 2167 | 224 | 42 | 0.5 | 27 | 9/17 | U1851 to T1814 | U1851 to T1814
IMG_1324.png | 2283 | 2183 | 125 | 34 | 0.3 | 28 | 9/20 | 41CEX | 41CEX
IMG_1324.png | 523 | 2208 | 191 | 42 | 0.5 | 28 | 9/17 | U1851 POUA | U1851 POUA
IMG_1324.png | 2283 | 2217 | 116 | 50 | 0.3 | 28 | 9/20 | 4.1CEX | 4.1CEX
IMG_1324.png | 739 | 2250 | 191 | 42 | 0.3 | 29 | 9/17 | BH1722（B08） | BH1722（B08）
IMG_1324.png | 523 | 2267 | 183 | 42 | 0.5 | 30 | 9/17 | U1851 POUB | U1851 POUB
IMG_1324.png | 1910 | 2267 | 208 | 33 | 0.3 | 30 | 9/19 | 3.3 CEX 前处理 | 3.3 CEX 前处理
IMG_1324.png | 2283 | 2267 | 116 | 33 | 0.3 | 30 | 9/20 | 41 CEX | 41 CEX
IMG_1324.png | 1910 | 2299 | 208 | 51 | 0.3 | 30 | 9/19 | 3-3 CEX前处里 | 3-3 CEX前处里
IMG_1324.png | 747 | 2308 | 174 | 17 | 0.3 | 31 | 9/17 | EELSUEED | EELSUEED
IMG_1324.png | 2283 | 2308 | 116 | 42 | 0.3 | 31 | 9/20 | 41CEX | 41CEX
IMG_1324.png | 739 | 2341 | 66 | 33 | 0.5 | 31 | 9/17 | B09 | B09
IMG_1324.png | 1901 | 2350 | 216 | 42 | 0.3 | 32 | 9/19 | 3-3.CEX 前处理 | 3-3.CEX 前处理
IMG_1324.png | 2275 | 2350 | 125 | 33 | 0.3 | 32 | 9/20 | 41CEX | 41CEX
IMG_1324.png | 556 | 2357 | 149 | 34 | 0.3 | 32 | 9/17 | Single Use | Single Use
IMG_1324.png | 1901 | 2383 | 216 | 50 | 0.3 | 32 | 9/19 | 3.3 CEX 前処理 | 3.3 CEX 前処理
IMG_1324.png | 2275 | 2383 | 125 | 50 | 0.3 | 32 | 9/20 | F1 CEX | F1 CEX
IMG_1324.png | 523 | 2415 | 141 | 42 | 0.3 | 33 | 9/17 | 2"AKTA | 2"AKTA
IMG_1324.png | 739 | 2415 | 224 | 42 | 0.3 | 33 | 9/17 | 1851（14000154） | 1851（14000154）
IMG_1324.png | 1910 | 2424 | 166 | 50 | 0.3 | 33 | 9/19 | 3-3 CEXEO | 3-3 CEXEO
IMG_1324.png | 2283 | 2432 | 116 | 42 | 0.3 | 34 | 9/20 | 41 CEX | 41 CEX
IMG_1324.png | 357 | 2441 | 166 | 33 | 1 | 34 | 9/17 | Skaid/Process | Skaid/Process
IMG_1324.png | 1910 | 2466 | 166 | 50 | 0.3 | 34 | 9/19 | 3-3 CEX EQ | 3-3 CEX EQ
IMG_1324.png | 2283 | 2474 | 116 | 42 | 0.3 | 35 | 9/20 | 4.1CEX | 4.1CEX
IMG_1324.png | 357 | 2507 | 266 | 42 | 0.3 | 35 | 9/17 | Transfer InU1853 | Transfer InU1853
IMG_1324.png | 739 | 2507 | 224 | 33 | 0.5 | 35 | 9/17 | T1814 to U1853 | T1814 to U1853
IMG_1324.png | 2665 | 2516 | 149 | 42 | 0.3 | 36 | 9/21 | LLUFDF！ | LLUFDF！
IMG_1324.png | 747 | 2549 | 216 | 42 | 0.5 | 36 | 9/17 | U1853 to T1813 | U1853 to T1813
IMG_1324.png | 747 | 2590 | 183 | 34 | 0.5 | 37 | 9/17 | BH1720（B1）） | BH1720（B1））
IMG_1324.png | 2275 | 2598 | 257 | 34 | 0.5 | 38 | 9/20 | 4-2 UFDF1 EO&UF | 4-2 UFDF1 EO&UF
IMG_1324.png | 224 | 2607 | 108 | 42 | 0.5 | 38 | 9/17 | UFDF1 | UFDF1
IMG_1324.png | 739 | 2632 | 191 | 42 | 0.5 | 38 | 9/17 | BH1721（B14） | BH1721（B14）
IMG_1324.png | 2275 | 2631 | 266 | 52 | 0.5 | 38 | 9/20 | 42 UFDF1 EO&UF | 42 UFDF1 EO&UF
IMG_1324.png | 2665 | 2640 | 158 | 42 | 0.3 | 39 | 9/21 | L1 UFDFL | L1 UFDF1
IMG_1324.png | 747 | 2673 | 183 | 34 | 0.5 | 39 | 9/17 | BH1724（B13） | BH1724（B13）
IMG_1324.png | 2275 | 2682 | 266 | 33 | 0.3 | 40 | 9/20 | 42 UFDF1 EO&UF" | 42 UFDF1 EO&UF"
IMG_1324.png | 2657 | 2682 | 166 | 42 | 0.3 | 40 | 9/21 | L1 UFDFU | L1 UFDFU
IMG_1324.png | 747 | 2714 | 166 | 43 | 0.3 | 40 | 9/17 | 1853（XX） | 1853（XX）
IMG_1324.png | 2275 | 2714 | 266 | 51 | 0.3 | 40 | 9/20 | 42 UFDFIEO&UF | 42 UFDFIEO&UF
IMG_1324.png | 3271 | 2731 | 108 | 34 | 0.3 | 41 | 9/23 | 4ICT | 4ICT
IMG_1324.png | 357 | 2756 | 266 | 33 | 0.5 | 41 | 9/17 | Transfer In U1852 | Transfer In U1852
IMG_1324.png | 747 | 2756 | 216 | 42 | 0.5 | 41 | 9/17 | T1813 to U1852 | T1813 to U1852
IMG_1324.png | 2848 | 2765 | 158 | 42 | 0.3 | 42 | 9/21 | 41 AEX CI | 41 AEX CI
IMG_1324.png | 3088 | 2772 | 158 | 42 | 0.3 | 42 | 9/22 | LIAEXC2 | LIAEXC2
IMG_1324.png | 747 | 2798 | 216 | 42 | 0.5 | 43 | 9/17 | U1852 to T1815 | U1852 to T1815
IMG_1324.png | 2848 | 2806 | 166 | 42 | 0.3 | 43 | 9/21 | 41AEXCI | 41AEXCI
IMG_1324.png | 523 | 2839 | 199 | 43 | 0.5 | 44 | 9/17 | U1832 POUA | U1832 POUA
IMG_1324.png | 739 | 2839 | 191 | 34 | 0.5 | 44 | 9/17 | BH1741（B13） | BH1741（B13）
IMG_1324.png | 2848 | 2847 | 158 | 42 | 0.3 | 44 | 9/21 | 41 AEXCI | 41 AEXCI
IMG_1324.png | 3080 | 2856 | 174 | 42 | 0.3 | 44 | 9/22 | L-LAEXC2 | L-LAEXC2
IMG_1324.png | 747 | 2880 | 183 | 43 | 0.3 | 45 | 9/17 | BHL1723（B16） | BHL1723（B16）
IMG_1324.png | 2848 | 2889 | 158 | 42 | 0.3 | 45 | 9/21 | 41AEX CI | 41AEX CI
IMG_1324.png | 249 | 2897 | 75 | 42 | 1 | 45 | 9/17 | AEX | AEX
IMG_1324.png | 390 | 2897 | 91 | 43 | 0.5 | 45 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1324.png | 523 | 2897 | 191 | 43 | 0.5 | 45 | 9/17 | U1852 POUB | U1852 POUB
IMG_1324.png | 747 | 2922 | 183 | 42 | 0.3 | 46 | 9/17 | BH1730（B11） | BH1730（B11）
IMG_1324.png | 2839 | 2931 | 166 | 42 | 0.3 | 46 | 9/21 | 4IAEXCI | 4IAEXCI
IMG_1324.png | 3080 | 2931 | 166 | 50 | 0.3 | 46 | 9/22 | LA,AEX CI | LA,AEX CI
IMG_1324.png | 565 | 2964 | 133 | 34 | 0.5 | 47 | 9/17 | Single Use | Single Use
IMG_1324.png | 2839 | 2972 | 166 | 42 | 0.3 | 47 | 9/21 | ZTAEXCI | ZTAEXCI
IMG_1324.png | 523 | 3005 | 158 | 42 | 0.3 | 48 | 9/17 | L5%AKTA | L5%AKTA
IMG_1324.png | 747 | 3005 | 216 | 43 | 1 | 48 | 9/17 | 1852（14000156 | 1852（14000156
IMG_1324.png | 2839 | 3013 | 166 | 51 | 0.3 | 48 | 9/21 | FHT AEX CL | FHT AEX CL
IMG_1324.png | 3080 | 3013 | 166 | 42 | 0.3 | 48 | 9/22 | TH1 AEX C2 | TH1 AEX C2
IMG_1324.png | 357 | 3022 | 166 | 42 | 0.5 | 48 | 9/17 | SkidProcess | SkidProcess
IMG_1324.png | 739 | 3047 | 83 | 42 | 0.3 | 49 | 9/17 | 0.8m | 0.8m
IMG_1324.png | 515 | 3055 | 108 | 25 | 0.3 | 49 | 9/17 | colmn | colmn
IMG_1324.png | 2848 | 3055 | 158 | 42 | 0.5 | 49 | 9/21 | 41 AEXCI | 41 AEXCI
IMG_1324.png | 365 | 3088 | 257 | 34 | 0.3 | 50 | 9/17 | Transfer In¦U1852 | Transfer In¦U1852
IMG_1324.png | 747 | 3088 | 216 | 42 | 0.5 | 50 | 9/17 | T1815 to U1852 | T1815 to U1852
IMG_1324.png | 739 | 3129 | 200 | 44 | 0.3 | 51 | 9/17 | BH1726（B18） | BH1726（B18）
IMG_1324.png | 523 | 3146 | 191 | 42 | 0.5 | 51 | 9/17 | U1852 POUA | U1852 POUA
IMG_1324.png | 3271 | 3146 | 149 | 34 | 0.3 | 51 | 9/23 | 41 HA EO | 41 HA EO
IMG_1324.png | 3445 | 3146 | 108 | 42 | 0.3 | 51 | 9/23 | TIHA | TIHA
IMG_1324.png | 747 | 3170 | 183 | 44 | 0.5 | 52 | 9/17 | BH1741（B13） | BH1741（B13）
IMG_1324.png | 3263 | 3188 | 158 | 42 | 0.3 | 52 | 9/22 | 1HA EQ | 1HA EQ
IMG_1324.png | 3445 | 3187 | 108 | 42 | 0.3 | 52 | 9/23 | TIEA | TIEA
IMG_1324.png | 4276 | 3187 | 50 | 17 | 0.3 | 52 | 9/25 | IS1： | IS1：
IMG_1324.png | 3645 | 3196 | 125 | 43 | 0.3 | 52 | 9/23 | SSCTF&ST | SSCTF&ST
IMG_1324.png | 739 | 3213 | 191 | 42 | 0.3 | 53 | 9/17 | BH1721（B14） | BH1721（B14）
IMG_1324.png | 390 | 3230 | 91 | 42 | 0.5 | 53 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1324.png | 3263 | 3230 | 158 | 42 | 0.3 | 53 | 9/22 | 41HAEO | 41HAEO
IMG_1324.png | 3437 | 3230 | 116 | 42 | 0.3 | 53 | 9/23 | LLHA | LLHA
IMG_1324.png | 3636 | 3230 | 133 | 42 | 0.3 | 53 | 9/23 | SS CIP&SI | SS CIP&SI
IMG_1324.png | 523 | 3238 | 174 | 25 | 0.3 | 53 | 9/17 | T1852 POUE | T1852 POUE
IMG_1324.png | 3263 | 3271 | 158 | 42 | 0.3 | 54 | 9/22 | 41HA EQ | 41HA EQ
IMG_1324.png | 3445 | 3271 | 108 | 42 | 0.3 | 54 | 9/23 | LIHA | LIHA
IMG_1324.png | 4242 | 3296 | 249 | 42 | 0.3 | 55 | 9/25 | 。启处理排中班不 | 。启处理排中班不
IMG_1324.png | 3263 | 3312 | 166 | 43 | 0.3 | 55 | 9/22 | 4IHAEO_ | 4IHAEO_
IMG_1324.png | 3429 | 3312 | 125 | 43 | 0.3 | 55 | 9/23 | TLALHA | TLALHA
IMG_1324.png | 3263 | 3354 | 158 | 42 | 0.3 | 56 | 9/22 | H1HAEQ | H1HAEQ
IMG_1324.png | 523 | 3379 | 158 | 43 | 0.3 | 57 | 9/17 | L.5"AKTA | L.5"AKTA
IMG_1324.png | 747 | 3379 | 216 | 42 | 0.5 | 57 | 9/17 | 1852（14000156 | 1852（14000156
IMG_1324.png | 357 | 3396 | 166 | 42 | 0.3 | 57 | 9/17 | SkaidProcess | SkaidProcess
IMG_1324.png | 3263 | 3396 | 158 | 42 | 0.3 | 57 | 9/22 | L1HAEQ | L1HAEQ
IMG_1324.png | 3445 | 3396 | 108 | 42 | 0.3 | 57 | 9/23 | TELA | TELA
IMG_1324.png | 3263 | 3437 | 158 | 42 | 0.3 | 58 | 9/22 | HIHA EO | HIHA EO
IMG_1324.png | 174 | 3462 | 50 | 42 | 1 | 59 | 9/17 | 58 | 58
IMG_1324.png | 515 | 3462 | 116 | 42 | 0.3 | 59 | 9/17 | U1871 | U1871
IMG_1324.png | 739 | 3462 | 191 | 42 | 0.5 | 59 | 9/17 | （BH1726（B18） | （BH1726（B18）
IMG_1324.png | 3263 | 3479 | 357 | 42 | 0.3 | 59 | 9/22 | 41 MBH1726接500L buffer | 41 MBH1726接500L buffer
IMG_1324.png | 390 | 3495 | 91 | 17 | 0.3 | 60 | 9/17 | mBUTeT | mBUTeT
IMG_1324.png | 523 | 3503 | 100 | 42 | 0.3 | 60 | 9/17 | U1871 | U1871
IMG_1324.png | 739 | 3503 | 274 | 42 | 0.3 | 60 | 9/17 | （BH1733（IMINaOHD） | （BH1733（IMINaOHD）
IMG_1324.png | 357 | 3545 | 282 | 43 | 0.3 | 61 | 9/17 | SkidProcess VF Skid | SkidProcess VF Skid
IMG_1324.png | 739 | 3544 | 166 | 42 | 0.3 | 61 | 9/17 | 1871C2X） | 1871C2X）
IMG_1324.png | 3993 | 3561 | 108 | 42 | 0.3 | 61 | 9/24 | H3CIP | H3CIP
IMG_1324.png | 2864 | 3611 | 282 | 42 | 0.5 | 62 | 9/21 | 4房间放行&物料传递 | 4房间放行&物料传递
IMG_1324.png | 3263 | 3611 | 266 | 43 | 0.3 | 62 | 9/22 | 4-4 UFDF2物料准备 | 4-4 UFDF2物料准备
IMG_1324.png | 4350 | 3611 | 307 | 42 | 0.3 | 62 | 9/25 | 4.YURDF2工艺后整理 | 4.YURDF2工艺后整理
IMG_1324.png | 523 | 3636 | 108 | 33 | 0.5 | 63 | 9/17 | U1960 | U1960
IMG_1324.png | 731 | 3636 | 282 | 42 | 0.3 | 63 | 9/17 | BH1733（LMNaOH | BH1733（LMNaOH
IMG_1324.png | 4384 | 3653 | 108 | 42 | 0.3 | 63 | 9/25 | CTPSSTP | CTPSSTP
IMG_1324.png | 739 | 3678 | 75 | 42 | 0.3 | 64 | 9/17 | B14 | B14
IMG_1324.png | 399 | 3695 | 83 | 42 | 0.5 | 64 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1324.png | 3636 | 3695 | 183 | 33 | 0.3 | 64 | 9/23 | 1-1 UFDF2EQ | 1-1 UFDF2EQ
IMG_1324.png | 3993 | 3695 | 415 | 42 | 0.3 | 64 | 9/24 | 4.1 UFDF211 UFDF2后处理 | 4.1 UFDF211 UFDF2后处理
IMG_1324.png | 183 | 3711 | 42 | 50 | 1 | 65 | 9/17 | 65 | 65
IMG_1324.png | 531 | 3719 | 133 | 42 | 0.5 | 65 | 9/17 | Single Uise | Single Uise
IMG_1324.png | 3628 | 3727 | 183 | 42 | 0.3 | 65 | 9/23 | 4I UFDF2 EQ | 4I UFDF2 EQ
IMG_1324.png | 3985 | 3727 | 415 | 51 | 0.3 | 65 | 9/24 | 41 URDF2 1-4 UFDF2后处理 | 41 URDF2 1-4 UFDF2后处理
IMG_1324.png | 739 | 3761 | 75 | 42 | 0.5 | 66 | 9/17 | B18 | B18
IMG_1324.png | 3628 | 3769 | 191 | 42 | 0.3 | 66 | 9/23 | +1 UFDF2 EQ | +1 UFDF2 EQ
IMG_1324.png | 3985 | 3778 | 415 | 42 | 0.3 | 66 | 9/24 | 41 UFDE2 L.-LUFDF2后处理 | 41 UFDE2 L.-LUFDF2后处理
IMG_1324.png | 465 | 3811 | 133 | 50 | 0.5 | 67 | 9/17 | Sheet1 | Sheet1
IMG_1324.png | 382 | 3885 | 241 | 42 | 0.3 | 69 | 9/17 | 众辅助功能 调查 | 众辅助功能 调查
IMG_1324.png | 5421 | 3902 | 191 | 42 | 0.3 | 69 | 9/28 | 「显示器设置 | 「显示器设置
IMG_1325.png | 208 | 1112 | 58 | 43 | 0.5 | 30 | 9/17 | G6 | G6
IMG_1325.png | 1934 | 1245 | 66 | 42 | 0.3 | 33 | 9/19 | 919 | 919
IMG_1325.png | 2374 | 1254 | 66 | 42 | 0.3 | 33 | 9/20 | 1p20 | 1p20
IMG_1325.png | 1926 | 1286 | 83 | 42 | 0.5 | 34 | 9/19 | Day2 | Day2
IMG_1325.png | 4242 | 1286 | 58 | 17 | 0.3 | 34 | 9/25 | EOPS | EOPS
IMG_1325.png | 4923 | 1286 | 75 | 34 | 0.3 | 34 | 9/27 | 927 | 927
IMG_1325.png | 1461 | 1295 | 199 | 17 | 0.3 | 34 | 9/18 | aetlarvest | aetlarvest
IMG_1325.png | 5612 | 1295 | 75 | 42 | 0.3 | 34 | 9/29 | 929 | 929
IMG_1325.png | 2839 | 1312 | 66 | 26 | 0.3 | 35 | 9/21 | Day4 | Day4
IMG_1325.png | 3213 | 1312 | 66 | 33 | 0.3 | 35 | 9/22 | DavS | DayS
IMG_1325.png | 4575 | 1328 | 83 | 33 | 0.3 | 35 | 9/26 | Day9 | Day9
IMG_1325.png | 4840 | 1328 | 224 | 42 | 0.5 | 35 | 9/27 | Day10 （Harvest） | Day10 （Harvest）
IMG_1325.png | 5264 | 1337 | 91 | 33 | 0.3 | 35 | 9/28 | Dayl1 | Dayl1
IMG_1325.png | 3811 | 1353 | 66 | 43 | 0.3 | 36 | 9/24 | ［Day | ［Day
IMG_1325.png | 722 | 1370 | 199 | 50 | 0.3 | 36 | 9/17 | UI8S3 to T1813 | UI8S3 to T1813
IMG_1325.png | 2516 | 1403 | 133 | 42 | 0.3 | 37 | 9/20 | I1 UEDEL | I1 UEDEL
IMG_1325.png | 2142 | 1436 | 241 | 42 | 0.3 | 38 | 9/20 | 42 UFDFI EQ&UF | 42 UFDFI EQ&UF
IMG_1325.png | 399 | 1445 | 83 | 33 | 0.3 | 38 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1325.png | 2516 | 1445 | 133 | 42 | 0.3 | 38 | 9/20 | L1 UFDEL | L1 UFDF1
IMG_1325.png | 722 | 1451 | 175 | 46 | 0.3 | 38 | 9/17 | BH1721（B14） | BH1721（B14）
IMG_1325.png | 3072 | 1461 | 208 | 17 | 0.3 | 38 | 9/22 | A3 RIP&TP202 | A3 RIP&TP202
IMG_1325.png | 2142 | 1469 | 249 | 50 | 0.3 | 39 | 9/20 | 42 UFDFI EO&UF | 42 UFDFI EO&UF
IMG_1325.png | 722 | 1486 | 174 | 42 | 0.5 | 39 | 9/17 | BH1724（B13） | BH1724（B13）
IMG_1325.png | 365 | 1527 | 315 | 42 | 0.3 | 40 | 9/17 | SksdProcess, 30m2 UFDF | SksdProcess, 30m2 UFDF
IMG_1325.png | 2142 | 1553 | 241 | 42 | 0.3 | 41 | 9/20 | 42 UFDFI EQ&UF | 42 UFDFI EQ&UF
IMG_1325.png | 722 | 1569 | 199 | 43 | 0.3 | 41 | 9/17 | T1813 to U1832 | T1813 to U1832
IMG_1325.png | 3080 | 1569 | 91 | 33 | 0.3 | 41 | 9/22 | 14CD | 14CD
IMG_1325.png | 374 | 1577 | 232 | 17 | 0.3 | 41 | 9/17 | manster in | manster in
IMG_1325.png | 365 | 1602 | 249 | 42 | 0.3 | 42 | 9/17 | Transfer Out U1852 | Transfer Out U1852
IMG_1325.png | 722 | 1602 | 208 | 50 | 0.3 | 42 | 9/17 | ［1832t0 T1815 | ［1832t0 T1815
IMG_1325.png | 3072 | 1602 | 100 | 50 | 0.3 | 42 | 9/22 | 12QF | 12QF
IMG_1325.png | 2673 | 1636 | 158 | 50 | 0.3 | 43 | 9/21 | FL ADX CL | FL ADX CL
IMG_1325.png | 523 | 1643 | 183 | 42 | 0.3 | 43 | 9/17 | CUISS2 POUA | CUISS2 POUA
IMG_1325.png | 2898 | 1643 | 158 | 42 | 0.3 | 43 | 9/21 | TELAEXC2 | TELAEXC2
IMG_1325.png | 3744 | 1652 | 116 | 43 | 0.3 | 43 | 9/24 | J42 SP | J42 SP
IMG_1325.png | 722 | 1660 | 174 | 17 | 0.3 | 43 | 9/17 | BLLV4LRSEH | BLLV4LRSEH
IMG_1325.png | 722 | 1685 | 174 | 42 | 0.3 | 44 | 9/17 | BHL723（B16） | BHL723（B16）
IMG_1325.png | 521 | 1692 | 179 | 53 | 0.5 | 44 | 9/17 | U1852POUB | U1852POUB
IMG_1325.png | 722 | 1718 | 174 | 50 | 0.3 | 45 | 9/17 | BH1730（B11） | BH1730（B11）
IMG_1325.png | 2673 | 1718 | 149 | 42 | 0.3 | 45 | 9/21 | L1AEX CI | L1AEX CI
IMG_1325.png | 2898 | 1718 | 149 | 42 | 0.3 | 45 | 9/21 | L1 AEX C2 | L1 AEX C2
IMG_1325.png | 2673 | 1752 | 149 | 50 | 0.3 | 46 | 9/21 | HLAEXCI | HLAEXCI
IMG_1325.png | 556 | 1759 | 133 | 34 | 0.3 | 46 | 9/17 | Singe Use | Singe Use
IMG_1325.png | 523 | 1810 | 149 | 25 | 0.3 | 47 | 9/17 | LO AKTA | LO AKTA
IMG_1325.png | 722 | 1818 | 199 | 17 | 0.3 | 47 | 9/17 | ⑤8⑦2 14000120 | ⑤8⑦2 14000120
IMG_1325.png | 374 | 1826 | 141 | 26 | 0.3 | 47 | 9/17 | Skad/Process | Skad/Process
IMG_1325.png | 2898 | 1835 | 149 | 42 | 0.3 | 48 | 9/21 | L ARXC2 | L ARXC2
IMG_1325.png | 2673 | 1868 | 149 | 42 | 0.3 | 48 | 9/21 | 41 AEXCI | 41 AEXCI
IMG_1325.png | 374 | 1876 | 249 | 42 | 0.3 | 49 | 9/17 | Transter In¦U1$52 | Transter In¦U1$52
IMG_1325.png | 2898 | 1876 | 149 | 42 | 0.3 | 49 | 9/21 | LHLAEXC2 | LHLAEXC2
IMG_1325.png | 722 | 1918 | 174 | 50 | 0.3 | 50 | 9/17 | BH1726（B18） | BH1726（B18）
IMG_1325.png | 3230 | 1918 | 91 | 33 | 0.3 | 50 | 9/22 | TIEA | TIEA
IMG_1325.png | 523 | 1934 | 183 | 43 | 0.3 | 50 | 9/17 | U1852 POUA | U1852 POUA
IMG_1325.png | 722 | 1959 | 183 | 42 | 0.3 | 51 | 9/17 | BH1741（B13） | BH1741（B13）
IMG_1325.png | 3055 | 1959 | 149 | 42 | 0.3 | 51 | 9/22 | HLHAEQ | HLHAEQ
IMG_1325.png | 3064 | 1993 | 141 | 42 | 0.3 | 51 | 9/22 | 4 HA EQ | 4 HA EQ
IMG_1325.png | 3055 | 2067 | 149 | 43 | 0.3 | 53 | 9/22 | 4LHAEO | 4LHAEO
IMG_1325.png | 3230 | 2067 | 91 | 50 | 0.3 | 53 | 9/22 | 四EA | 四EA
IMG_1325.png | 556 | 2092 | 141 | 33 | 0.5 | 54 | 9/17 | Single Use | Single Use
IMG_1325.png | 3055 | 2100 | 149 | 50 | 0.3 | 54 | 9/22 | HIHAEO | HIHAEO
IMG_1325.png | 3230 | 2109 | 100 | 42 | 0.3 | 54 | 9/22 | LLHA | LLHA
IMG_1325.png | 523 | 2150 | 149 | 42 | 0.3 | 55 | 9/17 | L5"AKTA | L5"AKTA
IMG_1325.png | 374 | 2167 | 149 | 42 | 0.5 | 56 | 9/17 | SkidProcess | SkidProcess
IMG_1325.png | 722 | 2167 | 199 | 17 | 0.3 | 56 | 9/17 | 5021400010 | 5021400010
IMG_1325.png | 3055 | 2183 | 274 | 43 | 0.3 | 56 | 9/22 | LHLHA EQ LLHA | LHLHA EQ LLHA
IMG_1325.png | 3064 | 2217 | 266 | 50 | 0.3 | 57 | 9/22 | HLHA EO JLJEA | HLHA EO JLJEA
IMG_1325.png | 407 | 2241 | 83 | 42 | 1 | 57 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1325.png | 722 | 2267 | 249 | 42 | 0.3 | 58 | 9/17 | JBH1733（IM NaOHD） | JBH1733（IM NaOHD）
IMG_1325.png | 374 | 2308 | 249 | 25 | 0.3 | 59 | 9/17 | Skid/Process VF Skid | Skid/Process VF Skid
IMG_1325.png | 722 | 2308 | 158 | 34 | 0.3 | 59 | 9/17 | 1871（XXX） | 1871（XXX）
IMG_1325.png | 3396 | 2341 | 125 | 33 | 0.3 | 60 | 9/23 | 4-243VE | 4-243VE
IMG_1325.png | 573 | 2350 | 125 | 42 | 1 | 60 | 9/17 | 房间活动 | 房间活动
IMG_1325.png | 2665 | 2374 | 291 | 42 | 0.3 | 61 | 9/21 | 44房间放行＆物料传递 | 44房间放行＆物料传递
IMG_1325.png | 3064 | 2383 | 232 | 42 | 0.3 | 61 | 9/22 | L4UFDF2物科准备 | L4UFDF2物科准备
IMG_1325.png | 523 | 2391 | 100 | 33 | 0.5 | 61 | 9/17 | U1960 | U1960
IMG_1325.png | 722 | 2391 | 257 | 42 | 0.3 | 61 | 9/17 | BH1733（4M NaOH）） | BH1733（4M NaOH））
IMG_1325.png | 4068 | 2399 | 291 | 42 | 0.5 | 61 | 9/25 | 42UFDF2工艺后整理 | 42UFDF2工艺后整理
IMG_1325.png | 4409 | 2408 | 183 | 42 | 0.3 | 62 | 9/26 | -2 房间清理 | -2 房间清理
IMG_1325.png | 407 | 2441 | 83 | 42 | 0.3 | 62 | 9/17 | Bufier | Bufier
IMG_1325.png | 523 | 2466 | 141 | 42 | 0.3 | 63 | 9/17 | Single Use | Single Use
IMG_1325.png | 722 | 2466 | 66 | 42 | 0.3 | 63 | 9/17 | BI5 | BI5
IMG_1325.png | 3894 | 2474 | 241 | 42 | 0.3 | 63 | 9/24 | 1-I UFDF2后处理 | 1-I UFDF2后处理
IMG_1325.png | 199 | 2499 | 50 | 83 | 0.5 | 64 | 9/17 | 6667 | 6667
IMG_1325.png | 3396 | 2499 | 174 | 33 | 0.3 | 64 | 9/23 | 4IUFDF2 EO | 4IUFDF2 EO
IMG_1325.png | 3728 | 2549 | 399 | 42 | 0.3 | 65 | 9/24 | 4.LUFDE2 ¦ L1 UFDF2后处理 | 4.LUFDE2 ¦ L1 UFDF2后处理
IMG_1325.png | 3728 | 2582 | 149 | 42 | 0.3 | 66 | 9/24 | 华IUFDF2 | 华IUFDF2
IMG_1325.png | 3894 | 2590 | 149 | 34 | 0.3 | 66 | 9/24 | L-L UFDF2） | L-L UFDF2）
IMG_1325.png | 2665 | 2615 | 282 | 42 | 0.3 | 67 | 9/21 | 4-4房间放行&止传递 | 4-4房间放行&止传递
IMG_1325.png | 4749 | 2648 | 174 | 42 | 0.5 | 67 | 9/27 | 3-3房间清理 | 3-3房间清理
IMG_1325.png | 531 | 2665 | 133 | 42 | 0.3 | 68 | 9/17 | Single Uise | Single Uise
IMG_1325.png | 722 | 2665 | 75 | 34 | 0.3 | 68 | 9/17 | B15 | B15
IMG_1325.png | 407 | 2673 | 83 | 17 | 0.3 | 68 | 9/17 | wswtter | wswtter
IMG_1325.png | 4085 | 2673 | 133 | 42 | 0.3 | 68 | 9/25 | LL UFDF3 | LL UFDF3
IMG_1325.png | 4218 | 2714 | 241 | 42 | 0.3 | 69 | 9/25 | I-1 UFDF3后处理 | I-1 UFDF3后处理
IMG_1325.png | 4068 | 2723 | 141 | 17 | 0.3 | 69 | 9/25 | SEUFDL： | SEUFDL：
IMG_1325.png | 4068 | 2748 | 390 | 50 | 0.3 | 70 | 9/25 | 4IUFDF3II UFDE3后处理 | 4IUFDF3II UFDE3后处理
IMG_1325.png | 374 | 2781 | 299 | 34 | 0.5 | 71 | 9/17 | Skid/Process 7m2 UFDF | Skid/Process 7m2 UFDF
IMG_1325.png | 3711 | 2781 | 199 | 34 | 0.3 | 71 | 9/24 | 14-2 UFDF3 EO | 14-2 UFDF3 EO
IMG_1325.png | 4068 | 2781 | 390 | 50 | 0.3 | 71 | 9/25 | 41UFDF3LJ UFDE3后处理 | 41UFDF3LJ UFDE3后处理
IMG_1325.png | 208 | 2814 | 166 | 42 | 0.3 | 71 | 9/17 | 75BulkFi | 75BulkFi
IMG_1325.png | 3728 | 2814 | 183 | 42 | 0.3 | 71 | 9/24 | 42 UFDF3 EO | 42 UFDF3 EO
IMG_1325.png | 4757 | 2830 | 83 | 43 | 0.3 | 72 | 9/27 | S3CF | S3CF
IMG_1325.png | 4409 | 2864 | 183 | 42 | 0.3 | 73 | 9/26 | 3-1/3-2 BulkEul | 3-1/3-2 BulkEul
IMG_1325.png | 374 | 2881 | 116 | 33 | 0.5 | 73 | 9/17 | Pre-Viral | Pre-Viral
IMG_1325.png | 4749 | 2889 | 149 | 17 | 0.3 | 73 | 9/27 | 2-广阳八年 | 2-广阳八年
IMG_1325.png | 374 | 2939 | 133 | 42 | 0.3 | 74 | 9/17 | Post-Viral | Post-Viral
IMG_1325.png | 274 | 2955 | 83 | 34 | 1 | 75 | 9/17 | Station | Station
IMG_1325.png | 374 | 2989 | 83 | 42 | 0.3 | 76 | 9/17 | Buffer | Buffer
IMG_1325.png | 731 | 3013 | 116 | 42 | 0.3 | 76 | 9/17 | CIP1791 | CIP1791
IMG_1325.png | 731 | 3055 | 108 | 42 | 0.5 | 77 | 9/17 | PT1810 | PT1810
IMG_1325.png | 731 | 3129 | 108 | 34 | 0.3 | 79 | 9/17 | PT1812 | PT1812
IMG_1325.png | 212 | 3362 | 51 | 342 | 0.3 | 85 | 9/17 | 9192939495969z98 | 9192939495969z98
IMG_1325.png | 399 | 3479 | 199 | 33 | 0.5 | 88 | 9/17 | Homan Resonce | Homan Resonce
IMG_1325.png | 1071 | 3595 | 66 | 33 | 0.3 | 90 | 9/17 | 11.0 | 11.0
IMG_1325.png | 4774 | 3645 | 58 | 33 | 0.3 | 92 | 9/27 | 110 | 110
IMG_1325.png | 482 | 3719 | 116 | 43 | 0.3 | 94 | 9/17 | Sheet1 | Sheet1
IMG_1325.png | 407 | 3785 | 224 | 42 | 0.3 | 95 | 9/17 | 众辅助功能调查 | 众辅助功能调查
IMG_1325.png | 5048 | 3843 | 174 | 42 | 0.3 | 97 | 9/27 | 显示謂设置 | 显示謂设置