## 排产矩阵
下游排产表提取（IMG_1324/IMG_1325 可见区域）
说明：本表为拍屏截图信息重建，非原始 Excel；空白表示截图中未见任务。重叠区域采用下半屏校正。
来源行 | 工段 | 类型 | 资源/设备 | 物料/说明 | 9/17 Day0 | 9/18 Day1 (Harvest) | 9/19 Day2 | 9/20 Day3 | 9/21 Day4 | 9/22 Day5 | 9/23 Day6 | 9/24 Day7 | 9/25 Day8 | 9/26 Day9 | 9/27 Day10 (Harvest) | 9/28 Day11 | 9/29 Day12
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 2-1 AC物料准备 | 3-2 logbook检查 |  | AC后房间整理 |  |  | 4-4 房间清理&物料传递 | 4-2 房间放行 | 4-3 AC物料检查 | 3-2 logbook检查
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-3 CIP |  |  | 5-4 SIP |  |  |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 |  | 3-1 AC 前处理 2-2 VIN C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | VIN pool 4-3 CIP |  |  | 5-4 SIP |  |  |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | VIN pool | 4-2 CIP | [5 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-3 CIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-4 CIP&SIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-4 CIP&SIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-4 CIP&SIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-4 CIP&SIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-4 CIP&SIP | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
14 | AC | Buffer |  | B01 |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | Discard | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
15 | AC | Single Use |  | B23 |  | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 2-1 AC 后处理 Discard | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
16 | AC | Single Use |  | B06 |  | 2-2 VIN C1 | 3-2 VIN C2/C3 2-2 VIN C4 | Discard | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
17 | AC | Single Use |  | B07 |  | 2-2 VIN C1 | 3-2 VIN C2/C3 2-2 VIN C4 | Keep | [6 empty] | 3-1 AC 前处理 2-1 AC C1
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 2-1 CIP | 3-1 AC EQ 2-2 VIN C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-3 CIP | [6 empty] | 3-1 AC EQ 2-1 AC C1/C2
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m |  | 3-1 AC EQ 2-2 VIN C1 | 3-1 AC C2/C3 2-1 AC C4 | 4-3 CIP
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812 |  | 2-2 VIN C1 | 3-2 VIN C2/C3 2-2 VIN C4 | 4-3 CIP
22 | CEX | 房间活动 | 房间活动 |  |  | 3-2 CEX/UFDF1物料准备 |  | 4-3 AEX物料准备 | 4-3 CEX/UFDF1使用后整理 |  | 4-4 房间放行&物料传递
23 | CEX | Vessel | 3000L | T1813 |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 1-1 UFDF1
24 | CEX | Vessel | 4000L | T1814 |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 4-2 CIP
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815 |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 4-2 CIP |  | 4-3 SIP
26 | CEX | Transfer In | U1851 | T1812 to U1851
27 | CEX | Transfer Out | U1851 | U1851 to T1814
28 | CEX | Buffer | U1851 POUA | BH1726(B10) |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 4-3 CIP&SIP
29 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1722(B08) |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 4-3 CIP&SIP
30 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1730(B11) |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | 4-3 CIP&SIP
31 | CEX | Single Use |  | B09 |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | Discard
32 | CEX | Single Use |  | B12 |  |  | 3-3 CEX 前处理 | 4-1 CEX | Discard
33 | CEX | Skid/Process | 2" AKTA | 1851(14000154) |  | 3-2 CIP | 3-3 CEX EQ | 4-1 CEX | 4-2 CIP
34 | CEX | Skid/Process | Column | 1.0m |  |  | 3-3 CEX EQ | 4-1 CEX
35 | UFDF1 | Transfer In | U1853 | T1814 to U1853
36 | UFDF1 | Transfer Out | U1853 | U1853 to T1813
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15) |  |  |  | 4-2 UFDF1 EQ&UF | 1-1 UFDF1 | 4-3 CIP&SIP |  | 4-3 SIP
38 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1721(B14) |  |  |  | 4-2 UFDF1 EQ&UF | 1-1 UFDF1 | 4-3 RP&STP20/21/24
39 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1724(B13) |  |  |  | 4-2 UFDF1 EQ&UF | 1-1 UFDF1 | 4-3 CIP&SIP
40 | UFDF1 | Skid/Process | 30m2 UFDF | 1853(XXXX) |  |  |  | 4-2 UFDF1 EQ&UF | 1-1 UFDF1 | 4-3 CIP&SIP
41 | AEX | Transfer In | U1852 | T1813 to U1852
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815 |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2 4-2 CIP |  | 4-2 SIP
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2 4-2 CIP | 5-4 CIP | 4-2 SIP
44 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2 4-2 CIP&SIP
45 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1730(B11) |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2
46 | AEX | Single Use |  | B05 |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2 Discard
47 | AEX | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2 4-3 CIP
48 | AEX | Skid/Process | Column | 0.8m |  |  |  |  | 4-1 AEX C1 | 1-1 AEX C2
49 | HA | Transfer In | U1852 | T1815 to U1852 |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-4 CIP
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-4 CIP |  | 4-2 SIP
51 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-5 CIP&SIP
52 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1721(B14) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-5 CIP&SIP
53 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-5 CIP&SIP
54 | HA | Single Use |  | B17 |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-5 CIP&SIP
55 | HA | Single Use |  | B15 |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | Discard
56 | HA | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | Keep
57 | HA | Skid/Process | Column | 0.8m |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 5-5 CIP
58 | VF | Buffer | U1871 | BH1726(B18) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA | 4-1 从BH1726接500L buffer
59 | VF | Buffer | U1871 | BH1733(1M NaOH) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX) |  |  |  | 4-1 HA EQ | 1-1 HA |  | 4-2/4-3 VF | 4-3 CIP&SIP
62 | UFDF2 | 房间活动 | 房间活动 | [7 empty] | 4-4 房间放行&物料传递 | 4-4 UFDF2物料准备 | 4-2 UFDF2工艺后整理 | 3-2 房间清理
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH) | [5 empty] | 4-4 CIP |  |  | 4-1 UFDF2 EQ | 4-1 UFDF2 1-1 UFDF2后处理
64 | UFDF2 | Buffer |  | B14 | [7 empty] | 4-2 CIP&SIP | 4-1 UFDF2 EQ | 4-1 UFDF2 1-1 UFDF2后处理
65 | UFDF2 | Single Use |  | B15 | [8 empty] | 4-1 UFDF2 EQ | 4-1 UFDF2 1-1 UFDF2后处理
66 | UFDF2 | Single Use |  | B18 | [8 empty] | 4-1 UFDF2 EQ | 4-1 UFDF2 1-1 UFDF2后处理
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual | [8 empty] | 4-1 UFDF2 EQ | 4-1 UFDF2 1-1 UFDF2后处理 |  | 3-2 CIP
69 | UFDF3 | 房间活动 | 房间活动 | [7 empty] | 4-4 房间放行&物料传递 |  |  | 5-5 UFDF3物料准备 | 3-3 房间清理
70 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B14 | [8 empty] | 4-2 UFDF3 EQ | 4-1 UFDF3 1-1 UFDF3后处理
71 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B15 | [8 empty] | 4-2 UFDF3 EQ | 4-1 UFDF3 1-1 UFDF3后处理
72 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B19 | [8 empty] | 4-2 UFDF3 EQ | 4-1 UFDF3 1-1 UFDF3后处理
73 | UFDF3 | Pump |  | 4400 | [6 empty] | 4-4 CIP |  | 4-2 UFDF3 EQ | 4-1 UFDF3 1-1 UFDF3后处理
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | [6 empty] | 4-4 CIP |  | 4-2 UFDF3 EQ | 4-1 UFDF3 1-1 UFDF3后处理 |  | 3-2 CIP
75 | Bulk Fill | BSC | BSC | [10 empty] | 3-1/3-2 Bulk-Fill | 3-2 产品入库
77 | CIP Station | Pre-Viral |  | CIP1890 | [5 empty] | 4-2 确认加碱
78 | CIP Station | Pre-Viral |  | CIP1891 | [5 empty] | 4-2 确认加碱
79 | CIP Station | Post-Viral |  | CIP1990
80 | CIP Station | Buffer |  | CIP1790
81 | CIP Station | Buffer |  | CIP1791
82 | WFI | WFI Line |  | PT1810
83 | WFI | WFI Line |  | PT1811 | [7 empty] | 4-2 SIP
84 | WFI | WFI Line |  | PT1812
85 | WFI | WFI Line |  | PT1813 | [8 empty] | 4-3 SIP
86 | WFI | WFI Line |  | PT1814
87 | WFI | WFI Line |  | PT1815
88 | WFI | WFI Line |  | PT1910 | [6 empty] | 3-3 SIP

## 任务清单
结构化任务清单
来源行 | 工段 | 类型 | 资源/设备 | 物料/说明 | 日期 | Day | 任务 | 分类 | 来源图 | 识别备注
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/17 | Day0 | 2-1 AC物料准备 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-2 logbook检查 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/20 | Day3 | AC后房间整理 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/23 | Day6 | 4-4 房间清理&物料传递 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/24 | Day7 | 4-2 房间放行 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/25 | Day8 | 4-3 AC物料检查 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
4 | AC | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/26 | Day9 | 3-2 logbook检查 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/23 | Day6 | 5-4 SIP | SIP | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
5 | AC | Vessel | 3000L | T1810 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/20 | Day3 | VIN pool | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/23 | Day6 | 5-4 SIP | SIP | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
6 | AC | Vessel | 15000L | T1812 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/20 | Day3 | VIN pool | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/21 | Day4 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
7 | AC | Transfer In | U1850 | T1550 to U1850 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
8 | AC | Transfer Out | U1850 | U1850 to T1810 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/20 | Day3 | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
9 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1720(WFI) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/20 | Day3 | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
10 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1731(B04) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/20 | Day3 | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
11 | AC | Buffer | U1850 POUA | BH1732(B03) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/20 | Day3 | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
12 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1740(B02) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/20 | Day3 | 4-4 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
13 | AC | Buffer | U1850 POUB | BH1741(B02) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/20 | Day3 | Discard | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
14 | AC | Buffer |  | B01 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/20 | Day3 | 2-1 AC 后处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/20 | Day3 | Discard | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
15 | AC | Single Use |  | B23 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/19 | Day2 | 3-2 VIN C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/19 | Day2 | 2-2 VIN C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/20 | Day3 | Discard | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
16 | AC | Single Use |  | B06 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/19 | Day2 | 3-2 VIN C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/19 | Day2 | 2-2 VIN C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/20 | Day3 | Keep | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
17 | AC | Single Use |  | B07 | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/17 | Day0 | 2-1 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC EQ | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-1 AC EQ | 工艺 | IMG_1324.HEIC
18 | AC | Skid/Process | 2" AKTA | 1850(14000153) | 9/27 | Day10 (Harvest) | 2-1 AC C1/C2 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-1 AC EQ | 工艺 | IMG_1324.HEIC
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m | 9/19 | Day2 | 3-1 AC C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m | 9/19 | Day2 | 2-1 AC C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
19 | AC | Skid/Process | Column | 1.2m | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812 | 9/18 | Day1 (Harvest) | 2-2 VIN C1 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812 | 9/19 | Day2 | 3-2 VIN C2/C3 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812 | 9/19 | Day2 | 2-2 VIN C4 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
20 | VIN | Transfer Line |  | T1810 to T1812 | 9/20 | Day3 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
22 | CEX | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-2 CEX/UFDF1物料准备 | UFDF/Bulk | IMG_1324.HEIC | 房间活动行文字横向跨度较大，按可见主文字提取。
22 | CEX | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/20 | Day3 | 4-3 AEX物料准备 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC | 房间活动行文字横向跨度较大，按可见主文字提取。
22 | CEX | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/21 | Day4 | 4-3 CEX/UFDF1使用后整理 | UFDF/Bulk | IMG_1324.HEIC | 房间活动行文字横向跨度较大，按可见主文字提取。
22 | CEX | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/23 | Day6 | 4-4 房间放行&物料传递 | 房间/物料 | IMG_1324.HEIC | 房间活动行文字横向跨度较大，按可见主文字提取。
23 | CEX | Vessel | 3000L | T1813 | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
23 | CEX | Vessel | 3000L | T1813 | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
23 | CEX | Vessel | 3000L | T1813 | 9/21 | Day4 | 1-1 UFDF1 | UFDF/Bulk | IMG_1324.HEIC
24 | CEX | Vessel | 4000L | T1814 | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
24 | CEX | Vessel | 4000L | T1814 | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
24 | CEX | Vessel | 4000L | T1814 | 9/21 | Day4 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815 | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815 | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815 | 9/21 | Day4 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
25 | CEX | Vessel | 5250L | T1815 | 9/23 | Day6 | 4-3 SIP | SIP | IMG_1324.HEIC
28 | CEX | Buffer | U1851 POUA | BH1726(B10) | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
28 | CEX | Buffer | U1851 POUA | BH1726(B10) | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
28 | CEX | Buffer | U1851 POUA | BH1726(B10) | 9/21 | Day4 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
29 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1722(B08) | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
29 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1722(B08) | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
29 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1722(B08) | 9/21 | Day4 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
30 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1730(B11) | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
30 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1730(B11) | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
30 | CEX | Buffer | U1851 POUB | BH1730(B11) | 9/21 | Day4 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1324.HEIC
31 | CEX | Single Use |  | B09 | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
31 | CEX | Single Use |  | B09 | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
31 | CEX | Single Use |  | B09 | 9/21 | Day4 | Discard | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
32 | CEX | Single Use |  | B12 | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX 前处理 | 工艺 | IMG_1324.HEIC
32 | CEX | Single Use |  | B12 | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
32 | CEX | Single Use |  | B12 | 9/21 | Day4 | Discard | 耗材处置 | IMG_1324.HEIC
33 | CEX | Skid/Process | 2" AKTA | 1851(14000154) | 9/18 | Day1 (Harvest) | 3-2 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
33 | CEX | Skid/Process | 2" AKTA | 1851(14000154) | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX EQ | 工艺 | IMG_1324.HEIC
33 | CEX | Skid/Process | 2" AKTA | 1851(14000154) | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
33 | CEX | Skid/Process | 2" AKTA | 1851(14000154) | 9/21 | Day4 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1324.HEIC
34 | CEX | Skid/Process | Column | 1.0m | 9/19 | Day2 | 3-3 CEX EQ | 工艺 | IMG_1324.HEIC
34 | CEX | Skid/Process | Column | 1.0m | 9/20 | Day3 | 4-1 CEX | 工艺 | IMG_1324.HEIC
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15) | 9/20 | Day3 | 4-2 UFDF1 EQ&UF | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15) | 9/21 | Day4 | 1-1 UFDF1 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15) | 9/22 | Day5 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC
37 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1720(B15) | 9/24 | Day7 | 4-3 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC
38 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1721(B14) | 9/20 | Day3 | 4-2 UFDF1 EQ&UF | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
38 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1721(B14) | 9/21 | Day4 | 1-1 UFDF1 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
38 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1721(B14) | 9/22 | Day5 | 4-3 RP&STP20/21/24 | CIP | IMG_1325.HEIC
39 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1724(B13) | 9/20 | Day3 | 4-2 UFDF1 EQ&UF | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
39 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1724(B13) | 9/21 | Day4 | 1-1 UFDF1 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
39 | UFDF1 | Buffer | U1853 | BH1724(B13) | 9/22 | Day5 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC
40 | UFDF1 | Skid/Process | 30m2 UFDF | 1853(XXXX) | 9/20 | Day3 | 4-2 UFDF1 EQ&UF | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
40 | UFDF1 | Skid/Process | 30m2 UFDF | 1853(XXXX) | 9/21 | Day4 | 1-1 UFDF1 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
40 | UFDF1 | Skid/Process | 30m2 UFDF | 1853(XXXX) | 9/22 | Day5 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815 | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815 | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815 | 9/22 | Day5 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
42 | AEX | Transfer Out | U1852 | U1852 to T1815 | 9/24 | Day7 | 4-2 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/22 | Day5 | 4-2 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/23 | Day6 | 5-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
43 | AEX | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/24 | Day7 | 4-2 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC
44 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
44 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
44 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/22 | Day5 | 4-2 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC
45 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1730(B11) | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
45 | AEX | Buffer | U1852 POUB | BH1730(B11) | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
46 | AEX | Single Use |  | B05 | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
46 | AEX | Single Use |  | B05 | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
46 | AEX | Single Use |  | B05 | 9/22 | Day5 | Discard | 耗材处置 | IMG_1325.HEIC
47 | AEX | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
47 | AEX | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
47 | AEX | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/22 | Day5 | 4-3 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
48 | AEX | Skid/Process | Column | 0.8m | 9/21 | Day4 | 4-1 AEX C1 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
48 | AEX | Skid/Process | Column | 0.8m | 9/22 | Day5 | 1-1 AEX C2 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
49 | HA | Transfer In | U1852 | T1815 to U1852 | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC
49 | HA | Transfer In | U1852 | T1815 to U1852 | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC
49 | HA | Transfer In | U1852 | T1815 to U1852 | 9/22 | Day5 | 5-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18) | 9/22 | Day5 | 5-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
50 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1726(B18) | 9/24 | Day7 | 4-2 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
51 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
51 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
51 | HA | Buffer | U1852 POUA | BH1741(B13) | 9/22 | Day5 | 5-5 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
52 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1721(B14) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
52 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1721(B14) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
52 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1721(B14) | 9/22 | Day5 | 5-5 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
53 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
53 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
53 | HA | Buffer | U1852 POUB | BH1723(B16) | 9/22 | Day5 | 5-5 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
54 | HA | Single Use |  | B17 | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
54 | HA | Single Use |  | B17 | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
54 | HA | Single Use |  | B17 | 9/22 | Day5 | 5-5 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
55 | HA | Single Use |  | B15 | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
55 | HA | Single Use |  | B15 | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
55 | HA | Single Use |  | B15 | 9/22 | Day5 | Discard | 耗材处置 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
56 | HA | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
56 | HA | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
56 | HA | Skid/Process | 1.5" AKTA | 1852(14000156) | 9/22 | Day5 | Keep | 耗材处置 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
57 | HA | Skid/Process | Column | 0.8m | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
57 | HA | Skid/Process | Column | 0.8m | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
57 | HA | Skid/Process | Column | 0.8m | 9/22 | Day5 | 5-5 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
58 | VF | Buffer | U1871 | BH1726(B18) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
58 | VF | Buffer | U1871 | BH1726(B18) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
58 | VF | Buffer | U1871 | BH1726(B18) | 9/22 | Day5 | 4-1 从BH1726接500L buffer | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
59 | VF | Buffer | U1871 | BH1733(1M NaOH) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
59 | VF | Buffer | U1871 | BH1733(1M NaOH) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX) | 9/20 | Day3 | 4-1 HA EQ | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX) | 9/21 | Day4 | 1-1 HA | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX) | 9/23 | Day6 | 4-2/4-3 VF | 工艺 | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
60 | VF | Skid/Process | VF Skid | 1871(XXX) | 9/24 | Day7 | 4-3 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC | HA/VF 区域右侧部分被批注框遮挡，按可见文字提取。
62 | UFDF2 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/23 | Day6 | 4-4 房间放行&物料传递 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
62 | UFDF2 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/24 | Day7 | 4-4 UFDF2物料准备 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
62 | UFDF2 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF2工艺后整理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
62 | UFDF2 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/26 | Day9 | 3-2 房间清理 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH) | 9/22 | Day5 | 4-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH) | 9/25 | Day8 | 4-1 UFDF2 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH) | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF2 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
63 | UFDF2 | Buffer | U1960 | BH1733(1M NaOH) | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF2后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
64 | UFDF2 | Buffer |  | B14 | 9/24 | Day7 | 4-2 CIP&SIP | CIP/SIP | IMG_1325.HEIC
64 | UFDF2 | Buffer |  | B14 | 9/25 | Day8 | 4-1 UFDF2 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
64 | UFDF2 | Buffer |  | B14 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF2 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
64 | UFDF2 | Buffer |  | B14 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF2后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
65 | UFDF2 | Single Use |  | B15 | 9/25 | Day8 | 4-1 UFDF2 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
65 | UFDF2 | Single Use |  | B15 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF2 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
65 | UFDF2 | Single Use |  | B15 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF2后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
66 | UFDF2 | Single Use |  | B18 | 9/25 | Day8 | 4-1 UFDF2 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
66 | UFDF2 | Single Use |  | B18 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF2 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
66 | UFDF2 | Single Use |  | B18 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF2后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual | 9/25 | Day8 | 4-1 UFDF2 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF2 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF2后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
67 | UFDF2 | Skid/Process | 15m2 UFDF | Manual | 9/28 | Day11 | 3-2 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
69 | UFDF3 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/23 | Day6 | 4-4 房间放行&物料传递 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
69 | UFDF3 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/26 | Day9 | 5-5 UFDF3物料准备 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
69 | UFDF3 | 房间活动 | 房间活动 |  | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-3 房间清理 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
70 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B14 | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF3 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
70 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B14 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF3 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
70 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B14 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF3后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
71 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B15 | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF3 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
71 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B15 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF3 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
71 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B15 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF3后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
72 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B19 | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF3 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
72 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B19 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF3 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
72 | UFDF3 | Buffer | Single Use | B19 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF3后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
73 | UFDF3 | Pump |  | 4400 | 9/23 | Day6 | 4-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
73 | UFDF3 | Pump |  | 4400 | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF3 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
73 | UFDF3 | Pump |  | 4400 | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF3 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
73 | UFDF3 | Pump |  | 4400 | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF3后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | 9/23 | Day6 | 4-4 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | 9/25 | Day8 | 4-2 UFDF3 EQ | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | 9/26 | Day9 | 4-1 UFDF3 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | 9/26 | Day9 | 1-1 UFDF3后处理 | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
74 | UFDF3 | Skid/Process | 7m2 UFDF | Manual | 9/28 | Day11 | 3-2 CIP | CIP | IMG_1325.HEIC
75 | Bulk Fill | BSC | BSC |  | 9/26 | Day9 | 3-1/3-2 Bulk-Fill | UFDF/Bulk | IMG_1325.HEIC
75 | Bulk Fill | BSC | BSC |  | 9/27 | Day10 (Harvest) | 3-2 产品入库 | 工艺 | IMG_1325.HEIC
77 | CIP Station | Pre-Viral |  | CIP1890 | 9/22 | Day5 | 4-2 确认加碱 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
78 | CIP Station | Pre-Viral |  | CIP1891 | 9/22 | Day5 | 4-2 确认加碱 | 房间/物料 | IMG_1325.HEIC
83 | WFI | WFI Line |  | PT1811 | 9/24 | Day7 | 4-2 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC
85 | WFI | WFI Line |  | PT1813 | 9/25 | Day8 | 4-3 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC
88 | WFI | WFI Line |  | PT1910 | 9/23 | Day6 | 3-3 SIP | SIP | IMG_1325.HEIC

## 排产汇总
排产任务数量汇总
日期 | Day | 任务数 | 工艺 | 房间/物料 | CIP | SIP | CIP/SIP | UFDF/Bulk | 耗材处置
9/17 | Day0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9/18 | Day1 (Harvest) | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
9/19 | Day2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9/20 | Day3 | 46 | 25 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4
9/21 | Day4 | 34 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2
9/22 | Day5 | 29 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3
9/23 | Day6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
9/24 | Day7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0
9/25 | Day8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0
9/26 | Day9 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
9/27 | Day10 (Harvest) | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9/28 | Day11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9/29 | Day12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 人力资源
Human Resource / 工艺排班组数（下半屏可见区域）
组别 | 颜色 | 9/17 Day0 | 9/18 Day1 (Harvest) | 9/19 Day2 | 9/20 Day3 | 9/21 Day4 | 9/22 Day5 | 9/23 Day6 | 9/24 Day7 | 9/25 Day8 | 9/26 Day9 | 9/27 Day10 (Harvest) | 9/28 Day11 | 9/29 Day12 | 备注
A | blue |  | 11.0 |  |  | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |  |  | 11.0 |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
B | pink |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 | [6 empty] | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
C | green |  | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 |  |  | 11.0 |  |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
D | yellow |  |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  |  | 11.0 |  |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
E | orange |  |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | [6 empty] | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
F | green |  |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 |  |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
G | red | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |  |  | 11.0 |  | 11.0 |  |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
H | lime | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 |  |  | 11.0 |  | 11.0 |  |  |  | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。
工艺排班组数 | none |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  | 11.0 | [6 empty] | 颜色块位置按下半屏可见区域重建，值均为截图可见 11.0。

## 提取说明
提取说明与源文件
项目 | 内容 | 源文件/路径 | 备注
上半屏 | IMG_1324.HEIC 上半屏截图，可见行 4-66；右侧 9/27 后文字较小，按 OCR+人工读图提取。 | /Users/zhengfengyi/Downloads/IMG_1324.HEIC | 已转换 PNG 用于识别。
下半屏 | IMG_1325.HEIC 下半屏截图，可见行 35-99；与上半屏重叠处优先采用下半屏。 | /Users/zhengfengyi/Downloads/IMG_1325.HEIC | 补齐行 35-99。
日期范围 | 9/17 到 9/29；Day0 到 Day12；9/18 与 9/27 标注 Harvest。 |  | 截图未显示年份。
提取口径 | 按可见文字和颜色块提取为日期级排产表；截图中原 Excel 每日似有日班/黑色占位子列，本工作簿合并为日期列。 |  | 若需要半日/班次粒度，需要原始 Excel 或更清晰局部截图。
语义提醒 | CIP、SIP、CIP&SIP、前处理、后处理、EQ、房间活动、物料准备/检查/传递均保留原文，不做自动排程或语义改写。 |  | 避免把排产表误做成人员排班表。
不确定项 | 小字、遮挡批注框、远右侧 9/27-9/29 的部分任务存在识别不确定；已在任务清单备注中标出。 |  | 建议用原始 Excel 复核。